## List 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  |  |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID(Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Day from | Time from | Day to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, length or profile restrictions | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays (freight trains) | Other
SŽDC | V-009812/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Hranice na Moravě město | 2019 | 2019 | 21 | 22 | 2019-05-21 |  | 2019-05-31 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-023582/18 | Žilina - Bohumín | <> | Závada odb. | Koukolná odb. | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-25 07:30 | 7:30 | 2019-02-28 15:30 | 15:30 | 5 x 8 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-025747/18 | Žilina - Bohumín | <> | Závada odb. | Koukolná odb. | 2019 | 2019 | 12 | 35 | 2019-03-19 08:00 | 8:00 | 2019-08-27 15:30 | 15:30 | 3 x 8 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-005909/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 2019-01-23 |  | 2019-01-26 |  | 3 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-005912/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-06 |  | 2019-02-16 |  | 10 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-005917/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-05 |  | 2019-03-10 |  | 7 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-005928/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 |  | 2019-04-06 |  | 5 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-005979/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-23 |  | 2019-03-28 |  | 5 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-005972/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 13 | 15 | 2019-03-28 |  | 2019-04-11 |  | 7 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-005986/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 14 | 15 | 2019-04-03 |  | 2019-04-10 |  | 7 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-005973/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Přerov | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-22 |  | 2019-04-28 |  | 6 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-006020/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2019 | 2019 | 21 | 22 | 2019-05-25 |  | 2019-05-30 |  | 5 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-005973/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-22 |  | 2019-04-28 |  | 6 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-022346/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 3 | 5 | 2019-01-14 07:20 | 7:20 | 2019-01-31 17:50 | 17:50 | 18 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-007546/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 40 | 40 | 2019-10-01 |  | 2019-10-04 |  | 3 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-007547/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 40 | 40 | 2019-10-01 |  | 2019-10-04 |  | 3 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-007504/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 37 | 40 | 2019-09-15 |  | 2019-10-05 |  | 20 days | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-002841/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Jablůnka | 2019 | 2019 | 29 | 30 | 2019-07-21 |  | 2019-07-26 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-003617/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou |  | 2019 | 2019 | 26 | 29 | 2019-06-26 |  | 2019-07-21 |  | 25 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1.,3. bez TV, lichá jen TV. záhlaví a zhlaví 1.,3. koleje směr Lhotka nad Bečvou.
SŽDC | V-003618/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou |  | 2019 | 2019 | 30 | 34 | 2019-07-26 |  | 2019-08-20 |  | 25 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2.,4. bez TV, sudá jen TV. záhlaví a zhlaví 2.,4. koleje směr Lhotka nad Bečvou.
SŽDC | V-007671/18 | Bohumín - Přerov | <> | Polanka nad Odrou výhybna | Odra odb. | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 2019-05-20 |  | 2019-05-27 |  | 7 x 10 hours | Day | Catenary | T | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-024322/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 2019 | 2019 | 6 | 9 | 2019-02-06 07:30 | 7:30 | 2019-02-27 13:00 | 13:00 | 5 x 6 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-022022/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 2019-01-21 08:25 | 8:25 | 2019-01-24 13:30 | 13:30 | 4 x 6 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-024325/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 07:30 | 7:30 | 2019-02-20 13:00 | 13:00 | 3 x 6 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-007668/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Odra odb. |  | 2019 | 2019 | 36 | 37 | 2019-09-07 |  | 2019-09-14 |  | 7 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 204b,2 bez TV, 2 jen TV, výh.: 205,206.
SŽDC | V-007669/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Odra odb. | Ostrava-Vítkovice | 2019 | 2019 | 40 | 41 | 2019-10-01 |  | 2019-10-11 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-007445/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 4 | 8 | 2019-01-27 |  | 2019-02-19 |  | 20 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-007453/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 6 | 9 | 2019-02-08 |  | 2019-02-28 |  | 12 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-007462/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 9 | 10 | 2019-02-28 |  | 2019-03-10 |  | 10 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-009657/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 10 | 11 | 2019-03-10 |  | 2019-03-13 |  | 3 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-025338/18 | Žilina - Bohumín | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Chotěbuz (Kocobędz) | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-08 16:00 | 16:00 | 5 x 9 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-025343/18 | Žilina - Bohumín | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Chotěbuz (Kocobędz) | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-11 07:00 | 7:00 | 2019-02-13 16:00 | 16:00 | 3 x 9 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-003973/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 2019 | 2019 | 26 | 29 | 2019-06-26 |  | 2019-07-21 |  | 25 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-004026/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2019 | 2019 | 29 | 30 | 2019-07-20 |  | 2019-07-26 |  | 6 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 5,7 + TV.
SŽDC | V-004032/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 24 | 25 | 2019-06-15 18:00 |  | 2019-06-23 06:00 |  | 8 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-007531/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 31 | 32 | 2019-08-01 |  | 2019-08-11 |  | 10 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-004041/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 30 | 42 | 2019-07-26 |  | 2019-10-18 |  | 84 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-004041/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2019 | 2019 | 30 | 42 | 2019-07-26 |  | 2019-10-18 |  | 84 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1 + TV. zhlaví hustopečské SKS.
SŽDC | V-025348/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 07:00 | 7:00 | 2019-02-22 16:00 | 16:00 | 5 x 9 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-005899/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 5 | 6 | 2019-02-01 |  | 2019-02-06 |  | 5 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-005904/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 8 | 10 | 2019-02-24 |  | 2019-03-06 |  | 7 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-005941/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-26 |  | 2019-03-01 |  | 3 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-005943/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-24 |  | 2019-04-01 |  | 8 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-005974/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-03 18:00 |  | 2019-05-07 06:00 |  | 4 x 3 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-006042/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 25 | 26 | 2019-06-22 18:00 |  | 2019-06-30 06:00 |  | 9 x 3 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-006051/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 25 | 27 | 2019-06-19 18:00 |  | 2019-07-04 06:00 |  | 6 x 3 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-007551/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2019 | 2019 | 26 | 28 | 2019-06-25 |  | 2019-07-09 |  | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 6,8 bez TV, 2-10 jen TV.
SŽDC | V-007554/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2019 | 2019 | 22 | 24 | 2019-05-28 |  | 2019-06-11 |  | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 1,9a,11 bez TV, 1,3,5. jen TV.
SŽDC | V-007556/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2019 | 2019 | 24 | 26 | 2019-06-11 |  | 2019-06-25 |  | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 2,10 bez TV, 2-10 jen TV.
SŽDC | V-007562/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2019 | 2019 | 22 | 24 | 2019-05-31 |  | 2019-06-11 |  | 11 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1,5,5b,7,9b bez TV, 1,3,5 jen TV. záhlaví a zhlaví bartovické.
SŽDC | V-007562/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Ostrava-Bartovice | 2019 | 2019 | 22 | 24 | 2019-05-31 |  | 2019-06-11 |  | 11 days | All day | Switch |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-007565/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2019 | 2019 | 23 | 23 | 2019-06-03 |  | 2019-06-10 |  | 7 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 2,6,8. bez TV, 2-10 jen TV.
SŽDC | V-007565/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Ostrava-Bartovice | 2019 | 2019 | 23 | 23 | 2019-06-03 |  | 2019-06-10 |  | 7 days | All day | Switch |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-007572/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Kunčice |  | 2019 | 2019 | 34 | 35 | 2019-08-19 |  | 2019-08-29 |  | 10 days | All day | Other |  | ST | [8 empty] | 1v,2v bez TV, 37-45,1v,2v jen TV, výh.: 103,104.
SŽDC | V-007679/18 | Bohumín - Přerov | <> | Polanka nad Odrou výhybna | Odra odb. | 2019 | 2019 | 24 | 24 | 2019-06-10 |  | 2019-06-14 |  | 4 x 10 hours | Day | Catenary | T | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-007680/18 | Bohumín - Přerov | <> | Polanka nad Odrou výhybna | Odra odb. | 2019 | 2019 | 24 | 25 | 2019-06-14 |  | 2019-06-24 |  | 10 x 10 hours | Day | Catenary | T | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-025276/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná-Doly | 2019 | 2019 | 10 | 11 | 2019-03-09 07:00 | 7:00 | 2019-03-17 17:00 | 17:00 | 6 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová bez TV. záhlaví karvinské od návěstidla Se 9 po návěstidlo KS
SŽDC | V-025280/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-06 07:00 | 7:00 | 2019-03-08 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1/1 + TV.
SŽDC | V-005921/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-14 |  | 2019-03-18 |  | 4 x 6 hours | Day | Miscellaneous |  | ST |  |  | D | [5 empty] | celá jen TV.
SŽDC | V-005955/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 16 | 17 | 2019-04-19 |  | 2019-04-25 |  | 6 x 6 hours | Day | Miscellaneous |  | ST |  |  | D | [5 empty] | celá jen TV.
SŽDC | V-006073/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 25 | 25 | 2019-06-19 18:00 |  | 2019-06-22 06:00 |  | 3 x 3 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-006073/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 25 | 25 | 2019-06-19 18:00 |  | 2019-06-22 06:00 |  | 3 x 3 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-025283/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-12 07:00 | 7:00 | 2019-03-16 17:00 | 17:00 | 5 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-007541/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-13 |  | 2019-03-18 |  | 5 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-005872/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 11 | 20 | 2019-03-12 18:00 |  | 2019-05-17 06:00 |  | 6 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-005875/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 20 | 28 | 2019-05-15 18:00 |  | 2019-07-13 06:00 |  | 7 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-005877/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 25 | 32 | 2019-06-17 18:00 |  | 2019-08-06 06:00 |  | 7 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-005892/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 25 | 26 | 2019-06-22 18:00 |  | 2019-06-25 06:00 |  | 3 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-006082/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 25 | 26 | 2019-06-23 18:00 |  | 2019-06-30 06:00 |  | 7 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1S,2S + TV.
SŽDC | V-006085/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 27 | 27 | 2019-07-01 18:00 |  | 2019-07-07 06:00 |  | 6 x 8 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1S,2S + TV.
SŽDC | V-011408/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Lukavice na Moravě | Zábřeh na Moravě | 2019 | 2019 | 50 | 51 | 2019-12-14 |  | 2019-12-18 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011408/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě |  | 2019 | 2019 | 50 | 51 | 2019-12-14 |  | 2019-12-18 |  | 4 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-011408/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě | Hoštejn předjízdné koleje | 2019 | 2019 | 50 | 51 | 2019-12-14 |  | 2019-12-18 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011408/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě | Postřelmov | 2019 | 2019 | 50 | 51 | 2019-12-14 |  | 2019-12-18 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-002835/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Jablůnka | 2019 | 2019 | 42 | 43 | 2019-10-18 |  | 2019-10-23 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-002836/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Jablůnka | Valašské Meziříčí | 2019 | 2019 | 43 | 43 | 2019-10-23 |  | 2019-10-28 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-004014/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 2019 | 2019 | 22 | 24 | 2019-06-01 18:00 |  | 2019-06-10 06:00 |  | 9 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-004023/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 2019 | 2019 | 24 | 24 | 2019-06-10 18:00 |  | 2019-06-13 06:00 |  | 3 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-002837/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2019 | 2019 | 44 | 45 | 2019-11-01 |  | 2019-11-06 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-002838/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašská Polanka | Vsetín | 2019 | 2019 | 45 | 45 | 2019-11-06 |  | 2019-11-11 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-003205/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 46 | 48 | 2019-11-11 |  | 2019-11-26 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003215/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Hranice na Moravě město | 2019 | 2019 | 48 | 50 | 2019-11-26 |  | 2019-12-11 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-006107/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2019 | 2019 | 32 | 34 | 2019-08-10 18:00 |  | 2019-08-20 06:00 |  | 10 x 5 hours | Night | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 1 jen TV.
SŽDC | V-006107/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 32 | 34 | 2019-08-10 18:00 |  | 2019-08-20 06:00 |  | 10 x 5 hours | Night | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 2S jen TV.
SŽDC | V-007593/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 12 | 42 | 2019-03-18 |  | 2019-10-17 |  | 7 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2/2 bez TV, 2/2 jen TV.
SŽDC | V-004447/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Červenka | Litovel | 2019 | 2019 | 36 | 36 | 2019-09-04 |  | 2019-09-09 |  | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 0,455.
SŽDC | V-006121/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2019 | 2019 | 40 | 41 | 2019-10-01 18:00 |  | 2019-10-11 06:00 |  | 10 x 3 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-021873/18 | Žilina - Bohumín | <> | Závada odb. | Koukolná odb. | 2019 | 2019 | 5 | 5 | 2019-01-28 07:30 | 7:30 | 2019-01-31 15:30 | 15:30 | 5 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-021780/18 | Žilina - Bohumín | <> | Bohumín | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 5 | 7 | 2019-01-28 07:30 | 7:30 | 2019-02-13 15:30 | 15:30 | 8 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-006136/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 46 | 48 | 2019-11-17 18:00 |  | 2019-11-30 06:00 |  | 14 x 3 hours | Night | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 2S jen TV.
SŽDC | V-006150/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 48 | 49 | 2019-12-01 18:00 |  | 2019-12-05 06:00 |  | 4 x 3 hours | Night | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 2S jen TV.
SŽDC | V-023080/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 3 | 5 | 2019-01-20 07:00 | 7:00 | 2019-01-30 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-023080/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 3 | 5 | 2019-01-20 07:00 | 7:00 | 2019-01-30 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV. záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ve směru Louky nad Olší.
SŽDC | V-024937/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Hoštejn | Tatenice | 2019 | 2019 | 4 | 9 | 2019-01-24 07:30 | 7:30 | 2019-02-26 14:30 | 14:30 | 11 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-007645/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná-Doly | 2019 | 2019 | 12 | 41 | 2019-03-18 |  | 2019-10-08 |  | 4 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3 bez TV.
SŽDC | V-024692/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ve směru Louky nad Olší.
SŽDC | V-024692/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1/1. + TV.
SŽDC | V-024700/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-024700/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | celá + TV.
SŽDC | V-024700/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-024700/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-024697/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 7 | 8 | 2019-02-16 07:00 | 7:00 | 2019-02-18 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ve směru Dětmarovice.
SŽDC | V-024697/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 7 | 8 | 2019-02-16 07:00 | 7:00 | 2019-02-18 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-024700/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1/1 + TV.
SŽDC | V-013605/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Štěpánov |  | 2019 | 2019 | 41 | 42 | 2019-10-07 |  | 2019-10-21 |  | 14 days | All day | Catenary |  | ST
SŽDC | V-026246/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí |  | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-20 07:00 | 7:00 | 2019-03-27 14:00 | 14:00 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST
SŽDC | V-021777/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Bohumín | 2019 | 2019 | 3 | 6 | 2019-01-18 07:30 | 7:30 | 2019-02-08 15:30 | 15:30 | 4 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-024449/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Odra odb. | Ostrava-Vítkovice | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-26 07:30 | 7:30 | 2019-02-28 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-024937/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Krasíkov předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 4 | 9 | 2019-01-24 07:30 | 7:30 | 2019-02-26 14:30 | 14:30 | 8 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST | [8 empty] | zhlaví 2. TK směr Hoštejn od návěstidla Lc2a po návěstidlo Se2 .
SŽDC | V-024937/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Krasíkov předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 4 | 9 | 2019-01-24 07:30 | 7:30 | 2019-02-26 14:30 | 14:30 | 8 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST | [8 empty] | zhlaví střední, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidla Sc2 a Sc4.
SŽDC | V-024939/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Krasíkov předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 4 | 8 | 2019-01-24 07:30 | 7:30 | 2019-02-21 14:30 | 14:30 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST | [8 empty] | 2.,2a,2b,4. + TV. záhlaví 2. TK směr Hoštejn od návěstidla 2L po návěstidlo S2a
SŽDC | V-007602/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 13 | 42 | 2019-03-25 |  | 2019-10-17 |  | 7 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1/1 bez TV, 1/1 jen TV.
SŽDC | V-023052/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 3 | 5 | 2019-01-15 07:20 | 7:20 | 2019-01-31 17:50 | 17:50 | 17 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-023069/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 2019-01-14 07:00 | 7:00 | 2019-01-16 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-023069/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 2019-01-14 07:00 | 7:00 | 2019-01-16 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2.,4. + TV. záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ve směru Karviná.
SŽDC | V-026819/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 12 | 15 | 2019-03-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-08 02:20 | 2:20 | 19 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. zhlaví ze směru Louky nad Olší od PB3 po náv.S1,S3.
SŽDC | V-026838/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 12 | 15 | 2019-03-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-08 02:20 | 2:20 | 19 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-029422/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 16 | 17 | 2019-04-21 20:40 | 20:40 | 2019-04-24 02:20 | 2:20 | 3 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003927/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 22 | 25 | 2019-06-01 |  | 2019-06-19 |  | 18 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-003945/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 25 | 26 | 2019-06-19 |  | 2019-06-27 |  | 8 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-024338/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Grygov | Přerov | 2019 | 2019 | 7 | 9 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-26 14:00 | 14:00 | 7 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-026245/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Vsetín | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-19 07:00 | 7:00 | 2019-03-28 14:00 | 14:00 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-024339/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Grygov | Přerov | 2019 | 2019 | 7 | 9 | 2019-02-13 07:00 | 7:00 | 2019-02-28 14:00 | 14:00 | 14 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-026246/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Vsetín | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-20 07:00 | 7:00 | 2019-03-27 14:00 | 14:00 | 8 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-023076/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 3 | 4 | 2019-01-17 20:40 | 20:40 | 2019-01-21 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-023076/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Chotěbuz (Kocobędz) | 2019 | 2019 | 3 | 4 | 2019-01-17 20:40 | 20:40 | 2019-01-21 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-023076/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 3 | 4 | 2019-01-17 20:40 | 20:40 | 2019-01-21 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1/1 + TV.
SŽDC | V-023076/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 3 | 4 | 2019-01-17 20:40 | 20:40 | 2019-01-21 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-023076/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 3 | 4 | 2019-01-17 20:40 | 20:40 | 2019-01-21 02:40 | 2:40 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | celá + TV.
SŽDC | V-027710/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-06 07:00 | 7:00 | 2019-02-08 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-027736/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 8 | 9 | 2019-02-24 07:00 | 7:00 | 2019-02-26 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-005968/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2019 | 2019 | 9 | 50 | 2019-03-01 |  | 2019-12-10 |  | 284 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 3 + TV.
SŽDC | V-005970/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 |  | 2019-03-19 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | B |  |  | zab. zař. SZZ PZZ km 186,124 a km 185,610.
SŽDC | V-027562/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2.,4. + TV. záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ve směru Karviná.
SŽDC | V-027562/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-025758/18 | Žilina - Bohumín | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Chotěbuz (Kocobędz) | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-08 16:00 | 16:00 | 5 x 9 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-025765/18 | Žilina - Bohumín | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Chotěbuz (Kocobędz) | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-11 07:00 | 7:00 | 2019-02-13 16:00 | 16:00 | 3 x 9 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-024689/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Závada | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-07 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-024689/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-07 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-024689/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-07 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV. záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ve směru Dětmarovice.
SŽDC | V-026819/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 12 | 15 | 2019-03-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-08 02:20 | 2:20 | 19 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | záhlaví a zhlaví ze směru Dětmarovice od náv.1S po náv.L1,L3.
SŽDC | V-030021/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Ostrava-Kunčice | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 2019-05-22 07:00 | 7:00 | 2019-05-23 13:00 | 13:00 | 4 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-027567/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 7 | 8 | 2019-02-16 07:00 | 7:00 | 2019-02-18 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ve směru Karviná.
SŽDC | V-027567/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 7 | 8 | 2019-02-16 07:00 | 7:00 | 2019-02-18 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1/1 + TV.
SŽDC | V-027785/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 8 | 9 | 2019-02-24 07:35 | 7:35 | 2019-02-26 17:20 | 17:20 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-027831/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 10 | 13 | 2019-03-08 07:20 | 7:20 | 2019-03-26 17:50 | 17:50 | 19 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-027797/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-20 07:45 | 7:45 | 2019-02-22 13:45 | 13:45 | 3 x 6 hours | Day | Other |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-024337/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Grygov | Přerov | 2019 | 2019 | 7 | 9 | 2019-02-11 07:00 | 7:00 | 2019-02-25 14:00 | 14:00 | 6 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-025736/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 07:00 | 7:00 | 2019-02-22 16:00 | 16:00 | 5 x 9 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-026199/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:20 | 2:20 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-026199/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:20 | 2:20 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1/1 + TV.
SŽDC | V-026199/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Chotěbuz (Kocobędz) | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:20 | 2:20 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-024542/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Lukavice na Moravě | Zábřeh na Moravě | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-04 07:30 | 7:30 | 2019-02-14 13:30 | 13:30 | 3 x 6 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-027693/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Brodek u Přerova | Grygov | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 07:30 | 7:30 | 2019-03-24 15:30 | 15:30 | 3 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-027693/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Brodek u Přerova |  | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 07:30 | 7:30 | 2019-03-24 15:30 | 15:30 | 3 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-027690/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Grygov | Brodek u Přerova | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 12:00 | 12:00 | 2019-03-24 11:10 | 11:10 | 3 x 0 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-027690/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Brodek u Přerova |  | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 12:00 | 12:00 | 2019-03-24 11:10 | 11:10 | 3 x 0 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-024937/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Krasíkov předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 4 | 9 | 2019-01-24 07:30 | 7:30 | 2019-02-26 14:30 | 14:30 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV.
SŽDC | V-024937/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Krasíkov předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 4 | 9 | 2019-01-24 07:30 | 7:30 | 2019-02-26 14:30 | 14:30 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST | [8 empty] | 2.,2a,2b,4. bez TV. záhlaví 2. TK směr Hoštejn od návěstidla 2L po návěstidlo S2a
SŽDC | V-024944/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Třebovice v Čechách | Rudoltice v Čechách | 2019 | 2019 | 6 | 6 | 2019-02-06 07:30 | 7:30 | 2019-02-08 13:35 | 13:35 | 3 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-026199/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:20 | 2:20 | 4 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-026199/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-19 20:40 | 20:40 | 2019-02-23 02:20 | 2:20 | 8 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | celá + TV.
SŽDC | V-028166/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2/2 + TV.
SŽDC | V-028166/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-12 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2.,4. + TV. záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ve směru Karviná.
SŽDC | V-024333/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-13 07:00 | 7:00 | 2019-02-14 14:00 | 14:00 | 6 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-026242/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Hranice na Moravě | 2019 | 2019 | 10 | 13 | 2019-03-07 07:00 | 7:00 | 2019-03-25 14:00 | 14:00 | 4 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-028163/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 7 | 8 | 2019-02-16 07:00 | 7:00 | 2019-02-18 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1/1 + TV.
SŽDC | V-028163/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 7 | 8 | 2019-02-16 07:00 | 7:00 | 2019-02-18 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ve směru Karviná.
SŽDC | V-024332/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-15 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 14:00 | 14:00 | 3 x 7 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-006004/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 19 | 20 | 2019-05-09 |  | 2019-05-14 |  | 5 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-009802/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 19 | 20 | 2019-05-09 |  | 2019-05-19 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-028821/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 15 | 15 | 2019-04-10 07:00 | 7:00 | 2019-04-11 14:00 | 14:00 | 6 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-028871/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-05-02 07:00 | 7:00 | 2019-05-03 14:00 | 14:00 | 6 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-029811/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 19 | 19 | 2019-05-06 07:00 | 7:00 | 2019-05-06 14:00 | 14:00 | 3 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-006009/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 20 | 21 | 2019-05-14 |  | 2019-05-25 |  | 11 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-028237/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašská Polanka |  | 2019 | 2019 | 15 | 20 | 2019-04-10 08:30 | 8:30 | 2019-05-15 14:00 | 14:00 | 3 x 6 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV.
SŽDC | V-028239/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč |  | 2019 | 2019 | 16 | 21 | 2019-04-17 08:30 | 8:30 | 2019-05-21 14:00 | 14:00 | 3 x 6 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV.
SŽDC | V-028820/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 15 | 15 | 2019-04-09 07:00 | 7:00 | 2019-04-09 14:00 | 14:00 | 3 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-028857/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-04-29 07:00 | 7:00 | 2019-04-30 14:00 | 14:00 | 6 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-028824/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Hoštejn | Lukavice na Moravě | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-16 07:00 | 7:00 | 2019-04-16 14:00 | 14:00 | 4 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-028826/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Hoštejn |  | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-15 07:00 | 7:00 | 2019-04-16 14:00 | 14:00 | 4 x 7 hours | Day | Catenary |  | ST
SŽDC | V-028833/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Hoštejn | Lukavice na Moravě | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-17 07:00 | 7:00 | 2019-04-18 14:00 | 14:00 | 8 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-029068/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-24 22:50 | 22:50 | 2019-04-26 03:45 | 3:45 | 4 x 5 hours | Night | Track & Rail | T | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV.
SŽDC | V-029079/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 20:40 | 20:40 | 2019-04-07 02:20 | 2:20 | 6 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Český Těšín od náv.1L po náv.S1 až S7.
SŽDC | V-029079/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 20:40 | 20:40 | 2019-04-07 02:20 | 2:20 | 12 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-029085/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 16 | 17 | 2019-04-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-23 02:20 | 2:20 | 3 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Český Těšín od náv.BS po náv.S1 až S7.
SŽDC | V-029085/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 16 | 17 | 2019-04-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-23 02:20 | 2:20 | 6 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-029242/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 17 | 18 | 2019-04-25 07:20 | 7:20 | 2019-04-30 17:50 | 17:50 | 6 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-029945/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2019 | 2019 | 13 | 13 | 2019-03-26 07:00 | 7:00 | 2019-03-28 13:00 | 13:00 | 3 x 6 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽDC | V-029807/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-05-01 07:20 | 7:20 | 2019-05-03 17:50 | 17:50 | 3 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-029762/18 | Bohumín - Přerov | <> | Studénka |  | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-04 07:00 | 7:00 | 2019-03-10 13:00 | 13:00 | 6 days + 6 hours | All day | Other |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 1.,3. bez TV, 1.,3.,3a,5,5a jen TV. zhlaví ze směru Suchdol nad Odrou od náv.Sc101 po náv.Lc1,Lc3.
SŽDC | V-029079/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 20:40 | 20:40 | 2019-04-07 02:20 | 2:20 | 6 x 6 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1/1 jen TV.
SŽDC | V-002848/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašská Polanka | Horní Lideč | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-18 08:00 | 8:00 | 2019-03-31 18:00 | 18:00 | 13 days + 10 hours | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-028823/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Hoštejn | Lukavice na Moravě | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-15 07:00 | 7:00 | 2019-04-15 14:00 | 14:00 | 4 x 7 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-026601/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-11 07:40 | 7:40 | 2019-03-13 14:50 | 14:50 | 3 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-026601/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-11 07:40 | 7:40 | 2019-03-13 14:50 | 14:50 | 3 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | zhlaví 1a koleje a od náv. Lc1a po náv. Se3.
SŽDC | V-029821/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 19 | 20 | 2019-05-09 07:00 | 7:00 | 2019-05-19 17:50 | 17:50 | 11 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-029832/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2019 | 2019 | 22 | 22 | 2019-05-27 07:20 | 7:20 | 2019-05-31 17:50 | 17:50 | 5 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-026601/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-11 07:40 | 7:40 | 2019-03-13 14:50 | 14:50 | 3 x 8 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1a + TV. záhlaví a zhlaví 1. koleje směr Valašská Polanka od náv. 1L po náv. S1a.
SŽDC | V-026808/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 9 | 10 | 2019-03-01 07:00 | 7:00 | 2019-03-04 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 1/1,2/2 jen TV.
SŽDC | V-026808/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 9 | 10 | 2019-03-01 07:00 | 7:00 | 2019-03-04 17:00 | 17:00 | 4 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 0. bez TV, celá jen TV, výh.: 27. zhlaví ze směru Karviná z TK č.0 od náv.0S po nám. výh.24.
SŽDC | V-027666/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-11 20:30 | 20:30 | 2019-03-17 04:50 | 4:50 | 3 x 9 hours | Night | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-027666/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-11 20:30 | 20:30 | 2019-03-17 04:50 | 4:50 | 3 x 9 hours | Night | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 1S jen TV.
SŽDC | V-029348/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 16 | 17 | 2019-04-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-23 02:20 | 2:20 | 3 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Český Těšín od náv.BS po náv.S1 až S7.
SŽDC | V-029348/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 16 | 17 | 2019-04-20 20:40 | 20:40 | 2019-04-23 02:20 | 2:20 | 6 x 6 hours | Night | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003610/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město |  | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-05 16:40 | 16:40 | 4 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 1.koleje směr Hranice na Moravě
SŽDC | V-002847/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč | Valašská Polanka | 2019 | 2019 | 14 | 22 | 2019-04-01 08:00 | 8:00 | 2019-05-29 16:00 | 16:00 | 58 days + 8 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-027820/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 11 | 11 | 2019-03-12 07:00 | 7:00 | 2019-03-16 17:00 | 17:00 | 5 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2/2. + TV.
SŽDC | V-004419/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Olomouc hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 13 | 15 | 2019-03-31 07:00 | 7:00 | 2019-04-09 15:00 | 15:00 | 9 days + 8 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | B |  |  | záhlaví směr Blatec od náv. Bl po náv Lc5a
SŽDC | V-027828/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-06 07:00 | 7:00 | 2019-03-08 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1/1. + TV.
SŽDC | V-029075/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice |  | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-24 07:00 | 7:00 | 2019-04-26 17:00 | 17:00 | 3 x 10 hours | Day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2. + TV. záhlaví a zhlaví ve směru Karviná.
SŽDC | V-030111/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-05 07:30 | 7:30 | 2019-03-08 17:30 | 17:30 | 4 x 10 hours | Day | Catenary |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 4a,6a bez TV, 2.,4a,6a,10b,6.,8.,10. jen TV, výh.: 93,94,96,101.
SŽDC | V-022868/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Třebovice v Čechách | Česká Třebová | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 2019-01-21 07:35 | 7:35 | 2019-01-23 13:35 | 13:35 | 3 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-002839/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč |  | 2019 | 2019 | 22 | 29 | 2019-05-30 07:30 | 7:30 | 2019-07-20 17:00 | 17:00 | 51 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. TK směr Lúky pod Makytou
SŽDC | V-002839/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč st.hr. | Horní Lideč | 2019 | 2019 | 22 | 29 | 2019-05-30 07:30 | 7:30 | 2019-07-20 17:00 | 17:00 | 51 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-030269/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě |  | 2019 | 2019 | 20 | 20 | 2019-05-14 07:00 | 7:00 | 2019-05-16 14:00 | 14:00 | 3 x 7 hours | Day | Maintenance |  | ST
SŽDC | V-007654/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 19 | 32 | 2019-05-09 |  | 2019-08-08 |  | 4 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá bez TV. záhlaví a zhlaví karvinské zhlaví.
SŽDC | V-007654/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 19 | 32 | 2019-05-09 |  | 2019-08-08 |  | 4 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0/1 bez TV, 0/1 jen TV.
SŽDC | V-002783/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Hovězí | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-03 |  | 2019-05-10 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | traťová bez TV.
SŽDC | V-023785/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Bartovice |  | 2020 | 2020 | 36 | 37 | 2020-09-01 |  | 2020-09-11 |  | 10 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-005594/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Jablůnka | Valašské Meziříčí | 2020 | 2020 | 14 | 15 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005593/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Jablůnka | 2020 | 2020 | 13 | 14 | 2020-03-25 |  | 2020-04-01 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-005592/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Jablůnka | 2020 | 2020 | 20 | 21 | 2020-05-15 |  | 2020-05-20 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005591/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 24 | 24 | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-005590/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašská Polanka | Vsetín | 2020 | 2020 | 36 | 37 | 2020-09-01 |  | 2020-09-08 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005589/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lúky pod Makytou | Horní Lideč | 2020 | 2020 | 11 | 13 | 2020-03-10 |  | 2020-03-25 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005587/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašská Polanka | Horní Lideč | 2020 | 2020 | 28 | 28 | 2020-07-06 |  | 2020-07-11 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-005585/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 27 | 35 | 2020-07-01 |  | 2020-08-29 |  | 59 days | All day | Bridge |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005582/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Hovězí | 2020 | 2020 | 36 | 37 | 2020-09-01 |  | 2020-09-11 |  | 10 days | All day | Bridge |  | LT | [5 empty] | B |  |  | traťová bez TV.
SŽDC | V-005556/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Hranice na Moravě město | 2020 | 2020 | 44 | 46 | 2020-11-01 |  | 2020-11-11 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-015105/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Odra odb. | Ostrava-Vítkovice | 2020 | 2020 | 15 | 20 | 2020-04-07 |  | 2020-05-12 |  | 35 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-005551/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Hranice na Moravě město | 2020 | 2020 | 11 | 13 | 2020-03-15 |  | 2020-03-25 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005550/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-11 |  | 2020-11-21 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-005547/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2020 | 2020 | 10 | 11 | 2020-03-05 |  | 2020-03-15 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003956/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Lhotka nad Bečvou | 2020 | 2020 | 4 | 5 | 2020-01-26 |  | 2020-01-30 |  | 4 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-003957/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Lhotka nad Bečvou | 2020 | 2020 | 5 | 6 | 2020-01-30 |  | 2020-02-04 |  | 5 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-003965/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Lhotka nad Bečvou | 2020 | 2020 | 6 | 7 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 |  | 7 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-003999/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Valašské Meziříčí | 2020 | 2020 | 2 | 4 | 2020-01-10 |  | 2020-01-26 |  | 16 x 8 hours | Day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023494/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě | Postřelmov | 2020 | 2020 | 1 | 2 | 2020-01-04 |  | 2020-01-08 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-023494/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě | Hoštejn předjízdné koleje | 2020 | 2020 | 1 | 2 | 2020-01-04 |  | 2020-01-08 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-023494/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Zábřeh na Moravě |  | 2020 | 2020 | 1 | 2 | 2020-01-04 |  | 2020-01-08 |  | 4 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-023494/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Lukavice na Moravě | Zábřeh na Moravě | 2020 | 2020 | 1 | 2 | 2020-01-04 |  | 2020-01-08 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-003255/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Hranice na Moravě město | 2020 | 2020 | 47 | 49 | 2020-11-21 |  | 2020-12-01 |  | 10 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012017/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2020 | 2020 | 47 | 50 | 2020-11-17 |  | 2020-12-14 |  | 27 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2,8,10 + TV.
SŽDC | V-012016/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2020 | 2020 | 34 | 47 | 2020-08-20 |  | 2020-11-18 |  | 90 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-012014/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2020 | 2020 | 32 | 34 | 2020-08-09 |  | 2020-08-21 |  | 12 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-012013/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2020 | 2020 | 31 | 32 | 2020-07-27 |  | 2020-08-10 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1,3 + TV.
SŽDC | V-012013/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Brodek u Přerova | Dluhonice výh. | 2020 | 2020 | 31 | 32 | 2020-07-27 |  | 2020-08-10 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-012012/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Brodek u Přerova | 2020 | 2020 | 29 | 30 | 2020-07-14 |  | 2020-07-26 |  | 12 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-012010/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2020 | 2020 | 29 | 34 | 2020-07-14 |  | 2020-08-21 |  | 38 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 10 + TV.
SŽDC | V-003245/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-11 |  | 2020-11-21 |  | 10 x 10 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012004/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2020 | 2020 | 9 | 29 | 2020-03-01 |  | 2020-07-15 |  | 136 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 3,10 + TV.
SŽDC | V-003235/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Hranice na Moravě město | 2020 | 2020 | 28 | 30 | 2020-07-11 |  | 2020-07-21 |  | 10 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-011512/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 35 | 36 | 2020-08-28 18:00 |  | 2020-08-31 06:00 |  | 4 x 5 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011516/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 36 | 40 | 2020-09-01 18:00 |  | 2020-09-30 06:00 |  | 30 x 5 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011546/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 40 | 41 | 2020-10-01 18:00 |  | 2020-10-06 06:00 |  | 5 x 5 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-003225/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hranice na Moravě město | Hustopeče nad Bečvou | 2020 | 2020 | 27 | 28 | 2020-07-01 |  | 2020-07-11 |  | 10 x 10 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-008516/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Vítkovice | Odra odb. | 2020 | 2020 | 19 | 20 | 2020-05-07 |  | 2020-05-12 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-008513/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Vítkovice |  | 2020 | 2020 | 33 | 34 | 2020-08-11 |  | 2020-08-18 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1 bez TV, 1,3 jen TV.
SŽDC | V-011511/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašská Polanka | Vsetín | 2020 | 2020 | 34 | 50 | 2020-08-18 |  | 2020-12-08 |  | 112 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-011511/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2020 | 2020 | 34 | 50 | 2020-08-18 |  | 2020-12-08 |  | 112 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-011510/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 21 | 34 | 2020-05-20 |  | 2020-08-19 |  | 91 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011510/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2020 | 2020 | 21 | 34 | 2020-05-20 |  | 2020-08-19 |  | 91 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011506/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Valašská Polanka | 2020 | 2020 | 15 | 15 | 2020-04-08 18:00 |  | 2020-04-12 06:00 |  | 4 x 4 hours | Night | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | 1,2 + TV.
SŽDC | V-008380/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná-Doly | 2020 | 2020 | 11 | 12 | 2020-03-14 |  | 2020-03-17 |  | 3 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová bez TV.
SŽDC | V-008326/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2020 | 2020 | 12 | 12 | 2020-03-17 |  | 2020-03-21 |  | 4 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0/2 + TV.
SŽDC | V-008328/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2020 | 2020 | 12 | 42 | 2020-03-21 |  | 2020-10-18 |  | 4 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 0/2 + TV.
SŽDC | V-011505/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2020 | 2020 | 17 | 18 | 2020-04-20 |  | 2020-04-30 |  | 10 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 10,12,16 + TV.
SŽDC | V-011504/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 2020-04-20 |  | 2020-04-24 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 6,8 + TV.
SŽDC | V-011503/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2020 | 2020 | 16 | 16 | 2020-04-16 |  | 2020-04-20 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2,4 + TV.
SŽDC | V-011502/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2020 | 2020 | 15 | 16 | 2020-04-12 |  | 2020-04-16 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1,3 + TV.
SŽDC | V-011499/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 2020 | 2020 | 31 | 33 | 2020-07-29 |  | 2020-08-12 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011496/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 23 | 33 | 2020-06-03 |  | 2020-08-12 |  | 70 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 3 + TV.
SŽDC | V-011494/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 23 | 25 | 2020-06-03 |  | 2020-06-17 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1,5,7 + TV.
SŽDC | V-008302/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2020 | 2020 | 11 | 11 | 2020-03-09 |  | 2020-03-14 |  | 5 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-008321/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2020 | 2020 | 42 | 42 | 2020-10-12 |  | 2020-10-15 |  | 3 x 12 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011492/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Valašské Meziříčí | 2020 | 2020 | 23 | 31 | 2020-06-03 |  | 2020-07-29 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 4 + TV, výh.: 11a/b.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 6,8,10 + TV.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 6a + TV, výh.: 13a/b.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 4a + TV, výh.: 11a/b.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | výh.: 14.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou |  | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 14 + TV.
SŽDC | V-011489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lhotka nad Bečvou | Valašské Meziříčí | 2020 | 2020 | 15 | 23 | 2020-04-08 |  | 2020-06-03 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-011488/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Vítkovice | Odra odb. | 2020 | 2020 | 10 | 15 | 2020-03-02 |  | 2020-04-07 |  | 36 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-011402/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Grygov | Olomouc hlavní nádraží | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-10 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011402/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Olomouc hlavní nádraží | Bohuňovice | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-10 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011402/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Olomouc hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-10 |  | 4 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-011402/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Olomouc hlavní nádraží | Štěpánov | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-10 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-022791/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč | Valašská Polanka | 2021 | 2021 | 23 | 27 | 2021-06-11 |  | 2021-07-11 |  | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-022790/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lúky pod Makytou | Horní Lideč | 2021 | 2021 | 15 | 23 | 2021-04-12 |  | 2021-06-11 |  | 60 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-022789/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Jablůnka | Valašské Meziříčí | 2021 | 2021 | 31 | 35 | 2021-08-07 |  | 2021-09-06 |  | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-022788/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Valašské Meziříčí | Jablůnka | 2021 | 2021 | 36 | 37 | 2021-09-06 |  | 2021-09-16 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-023708/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2021 | 2021 | 39 | 41 | 2021-10-01 |  | 2021-10-15 |  | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 6,8 bez TV, 2.-10. jen TV.
SŽDC | V-023706/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2021 | 2021 | 39 | 41 | 2021-10-01 |  | 2021-10-15 |  | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 1,9a,11 bez TV, 1,3,5 jen TV.
SŽDC | V-023705/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2021 | 2021 | 39 | 41 | 2021-10-01 |  | 2021-10-15 |  | 14 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 2,10 jen TV.
SŽDC | V-023703/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-01 |  | 2021-11-11 |  | 10 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1,5,7,75b,9b bez TV, 1,3,5 jen TV.
SŽDC | V-023703/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Ostrava-Bartovice | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-01 |  | 2021-11-11 |  | 10 days | All day | Switch |  | LT | [8 empty] | 1 jen TV.
SŽDC | V-023702/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov | Ostrava-Bartovice | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-01 |  | 2021-11-08 |  | 7 days | All day | Switch |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023702/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Havířov |  | 2021 | 2021 | 44 | 44 | 2021-11-01 |  | 2021-11-08 |  | 7 days | All day | Switch |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 6,8 bez TV, 2-10 jen TV.
SŽDC | V-023693/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Bartovice |  | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-01 |  | 2021-11-11 |  | 10 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-023680/18 | Český Těšín - výh. Polanka n. O. | <> | Ostrava-Kunčice |  | 2021 | 2021 | 17 | 18 | 2021-05-01 |  | 2021-05-10 |  | 9 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1 jen TV, výh.: 83,84.
SŽDC | V-023491/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín | Jablůnka | 2021 | 2021 | 29 | 31 | 2021-07-24 |  | 2021-08-07 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023490/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2021 | 2021 | 29 | 49 | 2021-07-24 |  | 2021-12-13 |  | 142 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-023489/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Jablůnka | Vsetín | 2021 | 2021 | 27 | 29 | 2021-07-11 |  | 2021-07-25 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023487/18 | Žilina - Hranice n. M. | <> | Vsetín |  | 2021 | 2021 | 7 | 29 | 2021-02-15 |  | 2021-07-25 |  | 160 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-023434/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Brodek u Přerova | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-23 |  | 2021-10-28 |  | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. aktivace TZZ v TK1 a 2.
SŽDC | V-023434/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-23 |  | 2021-10-28 |  | 5 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | zab. zař. aktivace SZZ.
SŽDC | V-023433/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2021 | 2021 | 26 | 39 | 2021-07-02 |  | 2021-10-01 |  | 91 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-023431/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2021 | 2021 | 23 | 26 | 2021-06-11 |  | 2021-07-03 |  | 22 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2,4,6 + TV.
SŽDC | V-023428/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. | Brodek u Přerova | 2021 | 2021 | 20 | 23 | 2021-05-23 |  | 2021-06-12 |  | 20 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023428/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2021 | 2021 | 20 | 23 | 2021-05-23 |  | 2021-06-12 |  | 20 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 8,10 + TV.
SŽDC | V-023427/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2021 | 2021 | 11 | 20 | 2021-03-15 |  | 2021-05-24 |  | 70 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023426/18 | Přerov - Česká Třebová | <> | Dluhonice výh. |  | 2021 | 2021 | 11 | 13 | 2021-03-15 |  | 2021-04-02 |  | 18 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 4,6 + TV.
SŽDC | V-024923/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-13 18:00 | 18:00 | 9 days + 11 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 90V bez TV.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Malešice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň |  | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha Masarykovo nádraží | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Vysočany | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-024797/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Úvaly | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 09:00 | 9:00 | 2019-02-22 15:00 | 15:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-024817/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-25 10:00 | 10:00 | 2019-03-01 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-024822/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-25 10:00 | 10:00 | 2019-03-01 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽDC | V-012853/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pečky | Velim | 2019 | 2019 | 36 | 37 | 2019-09-02 |  | 2019-09-12 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012885/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany | Pečky | 2019 | 2019 | 40 | 41 | 2019-10-01 |  | 2019-10-11 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012875/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Velim | Pečky | 2019 | 2019 | 38 | 39 | 2019-09-16 |  | 2019-09-26 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012895/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pečky | Poříčany | 2019 | 2019 | 43 | 44 | 2019-10-21 |  | 2019-10-31 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012905/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany |  | 2019 | 2019 | 45 | 46 | 2019-11-04 |  | 2019-11-14 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-012915/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany |  | 2019 | 2019 | 47 | 48 | 2019-11-18 |  | 2019-11-28 |  | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-024874/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-04 07:00 | 7:00 | 2019-02-15 18:00 | 18:00 | 11 days + 11 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 90V bez TV.
SŽDC | V-029037/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Ústí nad Orlicí | Moravany | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-24 07:00 | 7:00 | 2019-04-25 13:00 | 13:00 | 3 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-009238/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Sadská | Poříčany | 2019 | 2019 | 46 | 46 | 2019-11-11 |  | 2019-11-16 |  | 5 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 2,741.
SŽDC | V-024802/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Úvaly | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 09:00 | 9:00 | 2019-02-22 15:00 | 15:00 | 5 x 6 hours | Day | Other |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽDC | V-011390/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha Masarykovo nádraží | 2019 | 2019 | 50 | 51 | 2019-12-14 |  | 2019-12-18 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011738/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Holešovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 44 | 45 | 2019-11-02 |  | 2019-11-07 |  | 5 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-011740/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2019 | 2019 | 45 | 46 | 2019-11-07 |  | 2019-11-12 |  | 5 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-006199/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Přelouč nákladní nádraží | 2019 | 2019 | 28 | 29 | 2019-07-11 |  | 2019-07-18 |  | 7 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV.
SŽDC | V-006216/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Řečany nad Labem | Záboří nad Labem | 2019 | 2019 | 32 | 33 | 2019-08-10 |  | 2019-08-16 |  | 6 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV.
SŽDC | V-006229/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem | Kolín odbočná výhybka číslo 3N | 2019 | 2019 | 34 | 35 | 2019-08-23 |  | 2019-08-27 |  | 4 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV.
SŽDC | V-009011/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 38 | 40 | 2019-09-16 |  | 2019-10-01 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 37.,39.,41. bez TV, výh.: 53, 56,63.
SŽDC | V-009010/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 35 | 37 | 2019-09-01 |  | 2019-09-16 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 17.,19.,21.,23.,25.,27. jen TV, výh.: 57, 59, 60.
SŽDC | V-028948/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany | Český Brod | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-01 08:30 | 8:30 | 2019-05-10 16:30 | 16:30 | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-028962/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Úvaly | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 2019-05-20 08:30 | 8:30 | 2019-05-26 16:30 | 16:30 | 7 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-028969/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Úvaly | 2019 | 2019 | 22 | 22 | 2019-05-27 08:30 | 8:30 | 2019-05-31 16:30 | 16:30 | 5 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-028963/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 21 | 21 | 2019-05-20 08:30 | 8:30 | 2019-05-25 16:30 | 16:30 | 6 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. traťové koleje ze směru Úvaly
SŽDC | V-028969/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 22 | 22 | 2019-05-27 08:30 | 8:30 | 2019-05-31 16:30 | 16:30 | 5 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. traťové koleje ze směru Úvaly
SŽDC | V-028974/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Úvaly | 2019 | 2019 | 20 | 24 | 2019-05-17 22:00 | 22:00 | 2019-06-12 04:30 | 4:30 | 12 x 7 hours | Night | Catenary |  | LT | [8 empty] | 0.,2. + TV.
SŽDC | V-028976/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 20 | 24 | 2019-05-17 22:00 | 22:00 | 2019-06-12 04:30 | 4:30 | 11 x 7 hours | Night | Catenary |  | ST | [8 empty] | záhlaví 0.,2. traťové koleje ze směru Úvaly
SŽDC | V-026876/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Běchovice | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-04 10:00 | 10:00 | 2019-03-08 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽDC | V-026890/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Běchovice | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-04 10:00 | 10:00 | 2019-03-08 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Other |  | LT | [8 empty] | 1. jen TV.
SŽDC | V-015082/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 15 | 15 | 2019-04-12 |  | 2019-04-15 |  | 3 days | All day | Other |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1.traťové koleje ze směru Úvaly.
SŽDC | V-015083/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 16 | 18 | 2019-04-16 |  | 2019-05-06 |  | 20 days | All day | Other |  | ST | [8 empty] | sudá + TV. záhlaví a zhlaví 2.traťové koleje ze směru Úvaly.
SŽDC | V-028948/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-01 08:30 | 8:30 | 2019-05-10 16:30 | 16:30 | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. traťové koleje ze směru Poříčany
SŽDC | V-028948/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany |  | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-01 08:30 | 8:30 | 2019-05-10 16:30 | 16:30 | 10 x 8 hours | Day | Catenary |  | ST | [8 empty] | záhlaví 2. traťové koleje ze směru Český Brod
SŽDC | V-029609/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-05 18:00 | 18:00 | 4 days + 11 hours | All day | Track & Rail |  | ST
SŽDC | V-029323/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-05 18:00 | 18:00 | 4 days + 11 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | výh.: 803, 810.
SŽDC | V-029610/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 15 | 15 | 2019-04-08 08:20 | 8:20 | 2019-04-14 13:50 | 13:50 | 6 days + 6 hours | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 2.,6 bez TV, 2.,4b,6. + TV, výh.: 34, 35, 38ab. zhlaví pražské, jeho část od návěstidel L6, Se56, L2 po PB č. 65 ve směru výhybek číslo 38ab-45, a PB č.63 ve směru výhybek číslo 38b-42.
SŽDC | V-029605/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-15 07:30 | 7:30 | 2019-04-21 18:00 | 18:00 | 6 days + 11 hours | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | zhlaví brněnské, jeho část od návěstidel S1, Se47, S5 po návěstidlo Se27.
SŽDC | V-029605/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-15 07:30 | 7:30 | 2019-04-21 18:00 | 18:00 | 6 days + 11 hours | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1.,3a,5. jen TV.
SŽDC | V-029605/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-15 07:30 | 7:30 | 2019-04-21 18:00 | 18:00 | 6 days + 11 hours | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽDC | V-022463/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pečky | Poříčany | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 2019-01-14 09:00 | 9:00 | 2019-01-18 13:30 | 13:30 | 5 x 5 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-013175/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Velký Osek | Kolín | 2019 | 2019 | 21 | 26 | 2019-05-21 |  | 2019-06-25 |  | 35 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2.,114e,114f,114g,114h + TV.
SŽDC | V-008370/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 27 | 28 | 2019-07-04 18:00 |  | 2019-07-08 06:00 |  | 4 x 6 hours | Night | Catenary |  | ST |  |  | D | [5 empty] | záhlaví a zhlaví 0. traťové koleje ze směru Úvaly.
SŽDC | V-008370/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 27 | 28 | 2019-07-04 18:00 |  | 2019-07-08 06:00 |  | 4 x 6 hours | Night | Catenary |  | ST |  |  | D | [5 empty] | celá jen TV.
SŽDC | V-023627/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Řečany nad Labem | Pečky | 2019 | 2019 | 4 | 7 | 2019-01-21 07:00 | 7:00 | 2019-02-11 15:00 | 15:00 | 21 days + 8 hours | All day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-023627/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Kolín | Nymburk hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 4 | 7 | 2019-01-21 07:00 | 7:00 | 2019-02-11 15:00 | 15:00 | 21 days + 8 hours | All day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-023627/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Kolín | Kutná Hora hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 4 | 7 | 2019-01-21 07:00 | 7:00 | 2019-02-11 15:00 | 15:00 | 21 days + 8 hours | All day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-008388/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 31 | 32 | 2019-08-02 18:00 |  | 2019-08-05 06:00 |  | 3 x 6 hours | Night | Catenary |  | ST |  |  | D | [5 empty] | záhlaví a zhlaví 0. traťové koleje ze směru Úvaly.
SŽDC | V-008388/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod |  | 2019 | 2019 | 31 | 32 | 2019-08-02 18:00 |  | 2019-08-05 06:00 |  | 3 x 6 hours | Night | Catenary |  | ST |  |  | D | [5 empty] | celá jen TV.
SŽDC | V-011495/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany |  | 2019 | 2019 | 32 | 34 | 2019-08-05 |  | 2019-08-21 |  | 16 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 0. + TV, výh.: 50, 51, 52, 55 a 56.
SŽDC | V-011495/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany | Český Brod | 2019 | 2019 | 32 | 34 | 2019-08-05 |  | 2019-08-21 |  | 16 days | All day | Switch |  | LT | [8 empty] | 0. bez TV.
SŽDC | V-006191/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Přelouč nákladní nádraží | Pardubice hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 27 | 28 | 2019-07-02 |  | 2019-07-09 |  | 7 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1. + TV.
SŽDC | V-006209/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem | Řečany nad Labem | 2019 | 2019 | 31 | 32 | 2019-08-02 |  | 2019-08-08 |  | 6 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1. + TV.
SŽDC | V-006224/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Kolín odbočná výhybka číslo 3N | Záboří nad Labem | 2019 | 2019 | 33 | 34 | 2019-08-18 |  | 2019-08-22 |  | 4 x 11 hours | Day | Catenary |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1. + TV.
SŽDC | V-008288/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Moravany | Uhersko | 2019 | 2019 | 27 | 27 | 2019-07-01 |  | 2019-07-04 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-008288/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Uhersko |  | 2019 | 2019 | 27 | 27 | 2019-07-01 |  | 2019-07-04 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 1.TK směr Moravany
SŽDC | V-009006/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 24 | 25 | 2019-06-10 |  | 2019-06-20 |  | 10 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | výh.: 220.
SŽDC | V-029922/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Přelouč |  | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-13 18:00 | 18:00 | 2019-03-18 05:00 | 5:00 | 4 days + 11 hours | All day | Maintenance |  | ST | [8 empty] | 6.,8. + TV.
SŽDC | V-030121/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Choceň |  | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-11 08:15 | 8:15 | 2019-02-15 14:10 | 14:10 | 5 x 6 hours | Day | Switch |  | ST | [8 empty] | záhlaví a zhlaví směr Újezd u Chocně, jeho část od návěstidla US po návěstidlo Se43.
SŽDC | V-030121/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Choceň |  | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-11 08:15 | 8:15 | 2019-02-15 14:10 | 14:10 | 5 x 6 hours | Day | Switch |  | ST | [8 empty] | 6e bez TV.
SŽDC | V-028897/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem | Kolín odbočná výhybka číslo 3N | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-09 22:10 | 22:10 | 2019-02-16 05:00 | 5:00 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 338,770 (P4917) .
SŽDC | V-028898/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem | Kolín odbočná výhybka číslo 3N | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-09 22:10 | 22:10 | 2019-02-16 05:00 | 5:00 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 340,395 (P4918) .
SŽDC | V-028899/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem | Kolín odbočná výhybka číslo 3N | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-09 22:10 | 22:10 | 2019-02-16 05:00 | 5:00 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 342,352 (P4919).
SŽDC | V-028905/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem | Kolín odbočná výhybka číslo 3N | 2019 | 2019 | 6 | 7 | 2019-02-09 22:10 | 22:10 | 2019-02-16 05:00 | 5:00 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 343,285 (P4920) mezi dopravnami.
SŽDC | V-027907/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová | Choceň | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-05 07:00 | 7:00 | 2019-03-07 13:00 | 13:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-029619/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 2019-03-18 07:00 | 7:00 | 2019-03-25 18:00 | 18:00 | 7 days + 11 hours | All day | Track & Rail |  | ST
SŽDC | V-028602/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Uhersko | Zámrsk | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-16 21:50 | 21:50 | 2019-03-23 04:20 | 4:20 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 282,163 ( P4894).
SŽDC | V-028614/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Uhersko | Zámrsk | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-16 21:50 | 21:50 | 2019-03-23 04:20 | 4:20 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km 282,830 (P4895).
SŽDC | V-028863/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Uhersko | Zámrsk | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-16 21:50 | 21:50 | 2019-03-23 04:20 | 4:20 | 6 days + 7 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ v km P 286,375 (P4896).
SŽDC | V-030256/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Pečky | 2019 | 2019 | 16 | 16 | 2019-04-16 07:00 | 7:00 | 2019-04-17 15:00 | 15:00 | 4 x 8 hours | Day | Catenary |  | LT
SŽDC | V-030260/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Český Brod | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-24 07:00 | 7:00 | 2019-04-24 15:00 | 15:00 | 3 x 8 hours | Day | Maintenance |  | LT
SŽDC | V-007624/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Velký Osek | Kolín | 2019 | 2019 | 16 | 21 | 2019-04-16 |  | 2019-05-21 |  | 35 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1.,112e,112f,112g,112h + TV.
SŽDC | V-007621/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Velim |  | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-01 |  | 2019-05-11 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 5. + TV.
SŽDC | V-011498/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Český Brod | Poříčany | 2019 | 2019 | 19 | 23 | 2019-05-06 |  | 2019-06-05 |  | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-011719/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Malešice | 2019 | 2019 | 16 | 18 | 2019-04-15 |  | 2019-04-30 |  | 15 days | All day | Other |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012456/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-22 |  | 2019-04-27 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2.,4.,6. + TV. zhlaví ústecké, jeho část od námezníku výhybky číslo 4 po návěstidlo Sc2.
SŽDC | V-012456/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-22 |  | 2019-04-27 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | zhlaví choceňské, jeho část od návěstidla L2 po LIS mezi výhybkami číslo 10 a 14 v km 267,267.
SŽDC | V-012457/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Ústí nad Orlicí | Brandýs nad Orlicí | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-04-29 |  | 2019-05-03 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2 + TV.
SŽDC | V-012457/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje |  | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-04-29 |  | 2019-05-03 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 2. bez TV, sudá jen TV. záhlaví směr Ústí nad Orlicí
SŽDC | V-023741/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová odjezdová skupina | Parník odb. | 2020 | 2020 | 16 | 16 | 2020-04-13 |  | 2020-04-16 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 4. + TV.
SŽDC | V-023739/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Parník odb. | Česká Třebová vjezdová skupina | 2020 | 2020 | 15 | 15 | 2020-04-06 |  | 2020-04-09 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 3. + TV.
SŽDC | V-023734/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Záboří nad Labem |  | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 2020-09-07 |  | 2020-09-12 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá jen TV, výh.: 5.
SŽDC | V-023715/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Přelouč nákladní nádraží | 2020 | 2020 | 15 | 15 | 2020-04-06 |  | 2020-04-09 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-013298/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 30 | 44 | 2020-07-24 |  | 2020-10-30 |  | 98 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 13,15,17,19,21,410,414 + TV, výh.: 101.
SŽDC | V-009050/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Přelouč | 2020 | 2020 | 45 | 45 | 2020-11-02 |  | 2020-11-06 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2. + TV.
SŽDC | V-009036/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs nad Orlicí |  | 2020 | 2020 | 1 | 13 | 2020-01-01 |  | 2020-03-27 |  | 86 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-023493/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pečky | Poříčany | 2020 | 2020 | 9 | 49 | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 275 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV.
SŽDC | V-023493/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Velim | Pečky | 2020 | 2020 | 9 | 49 | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 275 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV.
SŽDC | V-023493/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany |  | 2020 | 2020 | 9 | 49 | 2020-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 275 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá,lichá + TV.
SŽDC | V-012418/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-21 |  | 2020-10-01 |  | 10 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012417/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Holešovice | Praha-Libeň | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-07 |  | 2020-09-17 |  | 10 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012416/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Malešice | Praha-Libeň | 2020 | 2020 | 19 | 21 | 2020-05-04 |  | 2020-05-19 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová bez TV.
SŽDC | V-011868/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Přelouč nákladní nádraží | Pardubice hlavní nádraží | 2020 | 2020 | 47 | 48 | 2020-11-20 |  | 2020-11-27 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1 + TV.
SŽDC | V-011867/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Přelouč nákladní nádraží | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2 + TV.
SŽDC | V-011865/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 46 | 47 | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 12 bez TV.
SŽDC | V-011863/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 41 | 44 | 2020-10-07 |  | 2020-10-30 |  | 23 days | All day | Miscellaneous |  | ST
SŽDC | V-011862/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 39 | 44 | 2020-09-22 |  | 2020-10-30 |  | 38 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 8,8a + TV.
SŽDC | V-011861/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 30 | 39 | 2020-07-24 |  | 2020-09-22 |  | 60 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 10,12 + TV.
SŽDC | V-011858/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Pardubice-Rosice nad Labem | 2020 | 2020 | 30 | 44 | 2020-07-24 |  | 2020-10-30 |  | 98 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | traťová + TV.
SŽDC | V-011854/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 2 | 2 | 2020-01-06 |  | 2020-01-11 |  | 5 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 13 + TV.
SŽDC | V-011852/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 2 | 21 | 2020-01-11 |  | 2020-05-24 |  | 134 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 3,11 + TV.
SŽDC | V-011849/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 2 | 30 | 2020-01-11 |  | 2020-07-24 |  | 195 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 8b,400,400a,402,402a,402b + TV.
SŽDC | V-006614/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň |  | 2020 | 2020 | 42 | 46 | 2020-10-17 |  | 2020-11-16 |  | 30 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 901. bez TV.
SŽDC | V-006610/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň |  | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-07 |  | 2020-10-17 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 901. + TV.
SŽDC | V-021776/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Vysočany | Praha-Libeň | 2021 | 2021 | 48 | 50 | 2021-12-03 |  | 2021-12-18 |  | 15 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-021689/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Vysočany | 2021 | 2021 | 14 | 16 | 2021-04-06 |  | 2021-04-22 |  | 16 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-023733/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Přelouč nákladní nádraží | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 2021-10-04 |  | 2021-10-08 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-023492/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pečky | Poříčany | 2021 | 2021 | 9 | 48 | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 275 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV.
SŽDC | V-023492/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Velim | Pečky | 2021 | 2021 | 9 | 48 | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 275 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1.,2. + TV.
SŽDC | V-023492/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Poříčany |  | 2021 | 2021 | 9 | 48 | 2021-03-01 |  | 2021-12-01 |  | 275 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá,lichá + TV.
SŽDC | V-010234/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Kolín | Velim | 2021 | 2021 | 37 | 44 | 2021-09-18 |  | 2021-11-07 |  | 50 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-009074/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Česká Třebová |  | 2021 | 2021 | 53 | 53 | 2021-01-01 |  | 2021-01-04 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 90. + TV.
SŽDC | V-023421/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 44 | 45 | 2021-11-02 |  | 2021-11-09 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023420/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 43 | 52 | 2021-10-26 |  | 2022-01-01 |  | 67 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 6,8 + TV.
SŽDC | V-023419/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-26 |  | 2021-11-02 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023419/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Přelouč nákladní nádraží | 2021 | 2021 | 43 | 44 | 2021-10-26 |  | 2021-11-02 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023418/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 41 | 42 | 2021-10-12 |  | 2021-10-19 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023417/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 40 | 43 | 2021-10-10 |  | 2021-10-26 |  | 16 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 13,15,17,19a,21,23 + TV.
SŽDC | V-023416/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 26 | 40 | 2021-07-03 |  | 2021-10-05 |  | 94 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 7 + TV.
SŽDC | V-023415/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 26 | 38 | 2021-07-03 |  | 2021-09-23 |  | 82 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 5 + TV.
SŽDC | V-023414/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 23 | 40 | 2021-06-13 |  | 2021-10-10 |  | 119 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 17,19,21,23,25 + TV.
SŽDC | V-023413/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 21 | 23 | 2021-05-24 |  | 2021-06-13 |  | 20 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 201-206 + TV.
SŽDC | V-023412/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 18 | 20 | 2021-05-04 |  | 2021-05-24 |  | 20 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | výh.: 216/210,210-30.
SŽDC | V-023411/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 15 | 20 | 2021-04-14 |  | 2021-05-24 |  | 40 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023410/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 15 | 18 | 2021-04-14 |  | 2021-05-04 |  | 20 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1a,3 + TV.
SŽDC | V-023409/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 7 | 8 | 2021-02-21 |  | 2021-02-28 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 6a,8a + TV.
SŽDC | V-023408/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-28 |  | 2021-03-07 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1a,3,11,13,15,17 + TV.
SŽDC | V-023408/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží | Kostěnice | 2021 | 2021 | 8 | 9 | 2021-02-28 |  | 2021-03-07 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023407/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Pardubice hlavní nádraží |  | 2021 | 2021 | 7 | 9 | 2021-02-21 |  | 2021-03-07 |  | 14 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 9a,9b + TV.
SŽDC | V-023373/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Bezpráví | Brandýs nad Orlicí | 2021 | 2021 | 42 | 49 | 2021-10-22 |  | 2021-12-11 |  | 50 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2 + TV.
SŽDC | V-023373/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs nad Orlicí |  | 2021 | 2021 | 42 | 49 | 2021-10-22 |  | 2021-12-11 |  | 50 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | B |  |  | sudá + TV.
SŽDC | V-023372/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs nad Orlicí |  | 2021 | 2021 | 35 | 42 | 2021-09-02 |  | 2021-10-22 |  | 50 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [5 empty] | B |  |  | lichá + TV.
SŽDC | V-023372/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Brandýs nad Orlicí | Bezpráví | 2021 | 2021 | 35 | 42 | 2021-09-02 |  | 2021-10-22 |  | 50 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1 + TV.
SŽDC | V-023370/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Bezpráví | Ústí nad Orlicí | 2021 | 2021 | 28 | 35 | 2021-07-14 |  | 2021-09-02 |  | 50 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 1 + TV.
SŽDC | V-023369/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Ústí nad Orlicí | Bezpráví | 2021 | 2021 | 21 | 28 | 2021-05-25 |  | 2021-07-14 |  | 50 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2 + TV.
SŽDC | V-023368/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Ústí nad Orlicí | Brandýs nad Orlicí | 2021 | 2021 | 11 | 16 | 2021-03-17 |  | 2021-04-21 |  | 35 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | 2 + TV.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Malešice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň |  | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. SZZ.
SŽDC | V-011387/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2019 | 2019 | 52 | 52 | 2019-12-26 |  | 2019-12-30 |  | 4 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-024817/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-25 10:00 | 10:00 | 2019-03-01 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-024822/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Běchovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 9 | 9 | 2019-02-25 10:00 | 10:00 | 2019-03-01 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽDC | V-011738/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Holešovice | Praha-Libeň | 2019 | 2019 | 44 | 45 | 2019-11-02 |  | 2019-11-07 |  | 5 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-011740/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2019 | 2019 | 45 | 46 | 2019-11-07 |  | 2019-11-12 |  | 5 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-026876/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Běchovice | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-04 10:00 | 10:00 | 2019-03-08 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽDC | V-026890/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Běchovice | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-04 10:00 | 10:00 | 2019-03-08 16:00 | 16:00 | 5 x 6 hours | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. jen TV.
SŽDC | V-012418/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň | Praha-Holešovice | 2020 | 2020 | 39 | 40 | 2020-09-21 |  | 2020-10-01 |  | 10 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-012417/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Holešovice | Praha-Libeň | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-07 |  | 2020-09-17 |  | 10 days | All day | Maintenance |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012416/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Malešice | Praha-Libeň | 2020 | 2020 | 19 | 21 | 2020-05-04 |  | 2020-05-19 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová bez TV.
SŽDC | V-006614/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň |  | 2020 | 2020 | 42 | 46 | 2020-10-17 |  | 2020-11-16 |  | 30 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 901. bez TV.
SŽDC | V-006610/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Libeň |  | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-07 |  | 2020-10-17 |  | 10 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 901. + TV.
SŽDC | V-021776/18 | Česká Třebová - Praha-Libeň | <> | Praha-Vysočany | Praha-Libeň | 2021 | 2021 | 48 | 50 | 2021-12-03 |  | 2021-12-18 |  | 15 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-008036/18 | Bohumín - Přerov | <> | Bohumín |  | 2019 | 2019 | 1 | 7 | 2019-01-01 |  | 2019-02-16 |  | 46 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. a sděl. zař. SZZ - dětmarovické zhlaví.
SŽDC | V-008036/18 | Bohumín - Přerov | <> | Bohumín | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 1 | 7 | 2019-01-01 |  | 2019-02-16 |  | 46 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ+PZZ.
SŽDC | V-003917/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Prosenice | 2019 | 2019 | 1 | 2 | 2019-01-05 |  | 2019-01-10 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-003905/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Hranice na Moravě | 2019 | 2019 | 2 | 3 | 2019-01-12 |  | 2019-01-16 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003906/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2019 | 2019 | 3 | 4 | 2019-01-19 |  | 2019-01-23 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-003916/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Lipník nad Bečvou | 2019 | 2019 | 18 | 19 | 2019-05-04 |  | 2019-05-09 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003909/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2019 | 2019 | 5 | 6 | 2019-02-02 |  | 2019-02-06 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-007421/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) |  | 2019 | 2019 | 40 | 42 | 2019-10-03 |  | 2019-10-15 |  | 12 days | All day | Other |  | ST | [8 empty] | zab. zař. spádoviště St 1.
SŽDC | V-002834/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín |  | 2019 | 2019 | 30 | 31 | 2019-07-26 |  | 2019-07-31 |  | 5 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 6a,6,8a,8,10b,10,12 bez TV. zhlaví 6a,6,8a,8,10b,10.
SŽDC | V-002834/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín |  | 2019 | 2019 | 30 | 31 | 2019-07-26 |  | 2019-07-31 |  | 5 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 8.-14. jen TV.
SŽDC | V-007668/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava-Svinov | Odra odb. | 2019 | 2019 | 36 | 37 | 2019-09-07 |  | 2019-09-14 |  | 7 days | All day | Switch | T | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-007979/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 36 | 37 | 2019-09-03 |  | 2019-09-10 |  | 7 days | All day | Switch |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 5,7,7a,7b,7e,801-804 jen TV, výh.: 90,92,95,97,525,526.
SŽDC | V-004832/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice |  | 2019 | 2019 | 25 | 33 | 2019-06-22 |  | 2019-08-17 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 2 jen TV.
SŽDC | V-004832/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Závada odb. | 2019 | 2019 | 25 | 33 | 2019-06-22 |  | 2019-08-17 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-007425/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) |  | 2019 | 2019 | 31 | 35 | 2019-08-01 |  | 2019-08-29 |  | 28 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 108-124 bez TV, 106-124 jen TV, výh.: 8a,11,15,142-151.
SŽDC | V-003908/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2019 | 2019 | 4 | 5 | 2019-01-26 |  | 2019-01-30 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003918/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2019 | 2019 | 27 | 28 | 2019-07-06 |  | 2019-07-11 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-003920/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 29 | 30 | 2019-07-20 |  | 2019-07-25 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-007430/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) |  | 2019 | 2019 | 23 | 24 | 2019-06-03 |  | 2019-06-14 |  | 11 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 128,130,132 bez TV.
SŽDC | V-007437/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) |  | 2019 | 2019 | 23 | 24 | 2019-06-04 |  | 2019-06-15 |  | 11 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 107,105,7,5 bez TV, 105,107,5,7 jen TV, výh.: 129,9,6,6a.
SŽDC | V-006035/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2019 | 2019 | 25 | 31 | 2019-06-19 |  | 2019-07-31 |  | 42 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-007588/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 27 | 27 | 2019-07-01 |  | 2019-07-07 |  | 6 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 5,7,11,13 bez TV, 5,7 jen TV, výh.: 18,22,25,26. zab. zař. PZS v km 326,207.
SŽDC | V-007589/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 27 | 28 | 2019-07-07 |  | 2019-07-14 |  | 7 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1,3 jen TV, výh.: 21,23,24,27,28,31. zab. zař. PZZ v km 326,207.
SŽDC | V-007589/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 27 | 28 | 2019-07-07 |  | 2019-07-14 |  | 7 days | All day | Switch |  | LT | [8 empty] | 1/1 jen TV.
SŽDC | V-007971/18 | Bohumín - Přerov | <> | Polanka nad Odrou |  | 2019 | 2019 | 30 | 30 | 2019-07-22 |  | 2019-07-29 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 5 bez TV, 5,7 jen TV.
SŽDC | V-007977/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 25 | 25 | 2019-06-17 |  | 2019-06-24 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 3b,3c jen TV, 3 + TV.
SŽDC | V-007591/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 28 | 29 | 2019-07-14 |  | 2019-07-17 |  | 3 days | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | 2,4,6 bez TV, 2,4 jen TV, výh.: 17,19,20.
SŽDC | V-006097/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 31 | 50 | 2019-07-30 |  | 2019-12-10 |  | 133 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-006099/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 31 | 44 | 2019-07-30 |  | 2019-11-03 |  | 96 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-006160/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 31 | 37 | 2019-07-30 |  | 2019-09-10 |  | 42 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-003910/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše |  | 2019 | 2019 | 31 | 32 | 2019-08-03 |  | 2019-08-07 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽDC | V-003911/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše |  | 2019 | 2019 | 32 | 33 | 2019-08-10 |  | 2019-08-14 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-004430/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov |  | 2019 | 2019 | 40 | 42 | 2019-10-01 |  | 2019-10-16 |  | 15 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 106. bez TV, výh.: 110.,111.,112..
SŽDC | V-006101/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 31 | 33 | 2019-08-01 |  | 2019-08-13 |  | 12 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-006135/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 44 | 46 | 2019-11-03 |  | 2019-11-15 |  | 12 days | All day | Bridge |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-006161/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 31 | 34 | 2019-07-31 |  | 2019-08-21 |  | 21 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-005415/18 | Bohumín - Přerov | <> | Břeclav |  | 2019 | 2019 | 40 | 41 | 2019-10-01 |  | 2019-10-13 |  | 12 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 206 bez TV, 204,204a,204b,204,206,208,202,202a,418,420a,4420b jen TV.
SŽDC | V-013243/18 | Bohumín - Přerov | <> | Břeclav | Břeclav st.hr. | 2019 | 2019 | 36 | 37 | 2019-09-02 |  | 2019-09-12 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003921/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2019 | 2019 | 20 | 21 | 2019-05-18 |  | 2019-05-23 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-003922/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 21 | 22 | 2019-05-25 |  | 2019-05-30 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005970/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Brodek u Přerova | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 |  | 2019-03-19 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-005970/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 |  | 2019-03-19 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-005970/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 11 | 12 | 2019-03-15 |  | 2019-03-19 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [5 empty] | B |  |  | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-013355/18 | Bohumín - Přerov | <> | Břeclav st.hr. | Břeclav | 2019 | 2019 | 37 | 38 | 2019-09-12 |  | 2019-09-22 |  | 10 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-004831/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 11 | 19 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 55 days + 10 hours | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-004831/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Závada odb. | 2019 | 2019 | 11 | 19 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 55 days + 10 hours | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-026815/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 19 | 33 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 2019-08-16 17:00 | 17:00 | 99 days + 0 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | část 2. TK bez TV, od náv.2BS po nám. výh.303
SŽDC | V-027647/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 11 | 19 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 55 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-026815/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 19 | 33 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 2019-08-16 17:00 | 17:00 | 99 days + 0 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽDC | V-026815/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Koukolná odb. | 2019 | 2019 | 19 | 33 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 2019-08-16 17:00 | 17:00 | 99 days + 0 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-027647/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Závada odb. | 2019 | 2019 | 11 | 19 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 55 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-023864/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín | Tlumačov | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 08:30 | 8:30 | 2019-02-21 12:00 | 12:00 | 3 days + 4 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. traťové 1.TK, 2.TK.
SŽDC | V-023864/18 | Bohumín - Přerov | <> | Tlumačov | Hulín | 2019 | 2019 | 8 | 8 | 2019-02-18 08:30 | 8:30 | 2019-02-21 12:00 | 12:00 | 3 days + 4 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. přejezdová na železničních přejezdech P8171 v km 165,055; P8172 v km 165,570; P8173 v km 166,720.
SŽDC | V-023863/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín |  | 2019 | 2019 | 8 | 9 | 2019-02-18 08:30 | 8:30 | 2019-03-01 12:00 | 12:00 | 11 days + 4 hours | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. staniční.
SŽDC | V-006003/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-04-30 |  | 2019-05-03 |  | 3 days | All day | Signal |  | LT | [5 empty] | B |  |  | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-006003/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2019 | 2019 | 18 | 18 | 2019-04-30 |  | 2019-05-03 |  | 3 days | All day | Signal |  | LT | [5 empty] | B |  |  | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-025157/18 | Bohumín - Přerov | <> | Bohumín | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 3 | 6 | 2019-01-14 08:00 | 8:00 | 2019-02-04 17:00 | 17:00 | 21 days + 9 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí TZZ v 1.,2.TK.
SŽDC | V-025158/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dětmarovice | Bohumín | 2019 | 2019 | 3 | 6 | 2019-01-14 08:00 | 8:00 | 2019-02-04 17:00 | 17:00 | 21 days + 9 hours | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZZ H v km 281,911 P6512 (silniční uzávěra) a PZZ J v km 280,264 P 6511 (pomalá jízda V=10km/hod.).
SŽDC | V-029070/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-04 17:00 | 17:00 | 3 days + 10 hours | All day | Other |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-028319/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 2019 | 2019 | 15 | 15 | 2019-04-08 07:10 | 7:10 | 2019-04-12 16:40 | 16:40 | 4 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. jen TV.
SŽDC | V-004415/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov |  | 2019 | 2019 | 15 | 16 | 2019-04-10 08:30 | 8:30 | 2019-04-19 17:00 | 17:00 | 9 days + 9 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [5 empty] | B |  |  | záhlaví od návěstidla VS po začátek výhybky č.121
SŽDC | V-029962/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 2019-02-14 07:00 | 7:00 | 2019-02-17 16:00 | 16:00 | 3 days + 9 hours | All day | Catenary |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-026812/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 10 | 11 | 2019-03-05 07:00 | 7:00 | 2019-03-14 17:00 | 17:00 | 9 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-003610/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě |  | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-05 16:40 | 16:40 | 4 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví 1.koleje směr Hranice na Moravě město
SŽDC | V-003610/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 2019 | 2019 | 14 | 14 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-05 16:40 | 16:40 | 4 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-026812/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 10 | 11 | 2019-03-05 07:00 | 7:00 | 2019-03-14 17:00 | 17:00 | 9 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví ze směru Dětmarovice.
SŽDC | V-029069/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 14 | 15 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-11 17:00 | 17:00 | 10 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | sudá bez TV. záhlaví a zhlaví ze směru Český Těšín od náv.2L po náv.S2,S4.
SŽDC | V-029069/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Louky nad Olší | 2019 | 2019 | 14 | 15 | 2019-04-01 07:00 | 7:00 | 2019-04-11 17:00 | 17:00 | 10 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-029071/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 15 | 16 | 2019-04-12 07:00 | 7:00 | 2019-04-16 17:00 | 17:00 | 4 days + 10 hours | All day | Other |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Český Těšín od náv.1L po náv.S1 až S7.
SŽDC | V-029071/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 15 | 16 | 2019-04-12 07:00 | 7:00 | 2019-04-16 17:00 | 17:00 | 4 days + 10 hours | All day | Other |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-029071/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 2019 | 2019 | 15 | 16 | 2019-04-12 07:00 | 7:00 | 2019-04-16 17:00 | 17:00 | 4 days + 10 hours | All day | Other |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-028455/18 | Žilina - Bohumín | <> | Návsí (Nawsie) |  | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-23 07:00 | 7:00 | 2019-04-27 19:00 | 19:00 | 4 days + 12 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví ze směru Mosty u Jablunkova od náv 2L po zač. výh.č.2
SŽDC | V-028455/18 | Žilina - Bohumín | <> | Mosty u Jablunkova (Mosty k. Jabł.) | Návsí (Nawsie) | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-23 07:00 | 7:00 | 2019-04-27 19:00 | 19:00 | 4 days + 12 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-027972/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě |  | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-23 07:00 | 7:00 | 2019-04-26 14:00 | 14:00 | 3 days + 7 hours | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví ze směru Polom od náv.2L po náv.od Se6
SŽDC | V-027972/18 | Bohumín - Přerov | <> | Polom | Hranice na Moravě | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-23 07:00 | 7:00 | 2019-04-26 14:00 | 14:00 | 3 days + 7 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-026857/18 | Žilina - Bohumín | <> | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2019 | 2019 | 13 | 13 | 2019-03-27 07:00 | 7:00 | 2019-03-31 17:00 | 17:00 | 4 days + 10 hours | All day | Other |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-026857/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 2019 | 2019 | 13 | 13 | 2019-03-27 07:00 | 7:00 | 2019-03-31 17:00 | 17:00 | 4 days + 10 hours | All day | Other |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-026857/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2019 | 2019 | 13 | 13 | 2019-03-27 07:00 | 7:00 | 2019-03-31 17:00 | 17:00 | 4 days + 10 hours | All day | Other |  | ST | [8 empty] | lichá + TV. záhlaví a zhlaví 1 TK ze směru Český Těšín.
SŽDC | V-026816/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží |  | 2019 | 2019 | 11 | 13 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-03-26 17:00 | 17:00 | 11 days + 10 hours | All day | Other |  | ST | [8 empty] | sudá + TV. záhlaví a zhlaví 2 TK ze směru Dětmarovice.
SŽDC | V-008061/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Závada odb. | 2019 | 2019 | 11 | 19 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 55 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-008061/18 | Žilina - Bohumín | <> | Karviná hlavní nádraží | Dětmarovice | 2019 | 2019 | 11 | 19 | 2019-03-15 07:00 | 7:00 | 2019-05-09 17:00 | 17:00 | 55 days + 10 hours | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-029748/18 | Bohumín - Přerov | <> | Studénka |  | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2019-03-04 07:00 | 7:00 | 2019-03-10 13:00 | 13:00 | 6 days + 6 hours | All day | Switch |  | ST | [5 empty] | B |  |  | 1.,3. bez TV, 1.,3.,3a,5,5a jen TV. zhlaví ze směru Suchdol nad Odrou od náv.Sc101 po náv.Lc1,Lc3.
SŽDC | V-025710/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Petrovice u Karviné | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 2019-01-07 07:00 | 7:00 | 2019-01-13 14:00 | 14:00 | 6 days + 7 hours | All day | Miscellaneous |  | LT
SŽDC | V-025710/18 | Bohumín - Přerov | <> | Louky nad Olší | Bohumín | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 2019-01-07 07:00 | 7:00 | 2019-01-13 14:00 | 14:00 | 6 days + 7 hours | All day | Miscellaneous |  | LT
SŽDC | V-023677/18 | Bohumín - Přerov | <> | Bohumín |  | 2019 | 2019 | 2 | 6 | 2019-01-07 07:00 | 7:00 | 2019-02-04 17:00 | 17:00 | 28 days + 10 hours | All day | Signal |  | ST | [8 empty] | zab. zař. staniční – přepnutí návěstidel z provizorního SZZ do def. SZZ na zhlaví směr Dětmarovice.
SŽDC | V-005419/18 | Bohumín - Přerov | <> | Břeclav |  | 2019 | 2019 | 14 | 16 | 2019-04-04 |  | 2019-04-17 |  | 13 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 204b,204 bez TV, 204,204b,206,208,418,420a,520b,202,202a jen TV, výh.: 252 a/b.
SŽDC | V-005869/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2019 | 2019 | 14 | 15 | 2019-04-05 |  | 2019-04-12 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. TZZ.
SŽDC | V-007969/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Polom | 2019 | 2019 | 17 | 17 | 2019-04-22 |  | 2019-04-26 |  | 4 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-013357/18 | Žilina - Bohumín | <> | Mosty u Jablunkova (Mosty k. Jabł.) | Návsí (Nawsie) | 2019 | 2019 | 17 | 18 | 2019-04-25 |  | 2019-04-30 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-013357/18 | Žilina - Bohumín | <> | Návsí (Nawsie) |  | 2019 | 2019 | 17 | 18 | 2019-04-25 |  | 2019-04-30 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | záhlaví a zhlaví ze směru Mosty.
SŽDC | V-002766/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín |  | 2019 | 2019 | 19 | 20 | 2019-05-09 |  | 2019-05-14 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 17. jen TV, 15. + TV.
SŽDC | V-005632/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín |  | 2020 | 2020 | 39 | 39 | 2020-09-21 |  | 2020-09-26 |  | 5 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 6a,6,8a,8,10b,10,12 bez TV. zhlaví 6a,6,8a,8,10b,10.
SŽDC | V-005632/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hulín |  | 2020 | 2020 | 39 | 39 | 2020-09-21 |  | 2020-09-26 |  | 5 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 8.-14. jen TV.
SŽDC | V-023806/18 | Bohumín - Přerov | <> | Suchdol nad Odrou | Budišov nad Budišovkou | 2020 | 2020 | 36 | 37 | 2020-09-01 |  | 2020-09-11 |  | 10 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 7,244.
SŽDC | V-005562/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 2020-09-07 |  | 2020-09-12 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-005561/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 2020 | 2020 | 38 | 38 | 2020-09-14 |  | 2020-09-19 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-013606/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov |  | 2020 | 2020 | 36 | 44 | 2020-09-01 |  | 2020-10-31 |  | 60 days | All day | Catenary |  | ST
SŽDC | V-013594/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice |  | 2020 | 2020 | 36 | 44 | 2020-09-01 |  | 2020-10-31 |  | 60 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1b bez TV, výh.: 25,26,30. záhlaví a zhlaví bohumínské.
SŽDC | V-013593/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice |  | 2020 | 2020 | 32 | 49 | 2020-08-03 |  | 2020-12-01 |  | 120 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | 1,3 + TV.
SŽDC | V-013592/18 | Žilina - Bohumín | <> | Koukolná odb. | Závada odb. | 2020 | 2020 | 32 | 44 | 2020-08-03 |  | 2020-10-31 |  | 89 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-008799/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Petrovice u Karviné | 2020 | 2020 | 27 | 40 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 |  | 92 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-008798/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Petrovice u Karviné | 2020 | 2020 | 32 | 49 | 2020-08-03 |  | 2020-12-01 |  | 120 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012622/18 | Bohumín - Přerov | <> | Podivín | Břeclav přednádraží | 2020 | 2020 | 10 | 11 | 2020-03-07 |  | 2020-03-12 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012621/18 | Bohumín - Přerov | <> | Břeclav přednádraží | Podivín | 2020 | 2020 | 10 | 10 | 2020-03-02 |  | 2020-03-07 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-008727/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 34 | 34 | 2020-08-17 |  | 2020-08-22 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 4v bez TV, 6.-10.,4v jen TV.
SŽDC | V-008725/18 | Bohumín - Přerov | <> | Bohumín-Vrbice |  | 2020 | 2020 | 23 | 31 | 2020-06-01 |  | 2020-07-31 |  | 60 days | All day | Miscellaneous |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 604.-628. jen TV, 98. + TV.
SŽDC | V-008725/18 | Bohumín - Přerov | <> | Bohumín-Vrbice | Bohumín-Vrbice st.hr. | 2020 | 2020 | 23 | 31 | 2020-06-01 |  | 2020-07-31 |  | 60 days | All day | Miscellaneous | T | LT |  |  | D | [5 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-008724/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava hlavní nádraží |  | 2020 | 2020 | 42 | 43 | 2020-10-12 |  | 2020-10-22 |  | 10 days | All day | Switch |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 2.,4a jen TV, výh.: 110,112.
SŽDC | V-008723/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava-Svinov |  | 2020 | 2020 | 32 | 45 | 2020-08-04 |  | 2020-11-04 |  | 92 days | All day | Other |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 2.,4. bez TV, 2.,4a,4. jen TV.
SŽDC | V-008721/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava-Svinov |  | 2020 | 2020 | 19 | 32 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 |  | 92 days | All day | Other |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 1.,3. bez TV, 1.-7. jen TV.
SŽDC | V-008719/18 | Bohumín - Přerov | <> | Studénka | Suchdol nad Odrou | 2020 | 2020 | 15 | 15 | 2020-04-09 |  | 2020-04-12 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-008717/18 | Bohumín - Přerov | <> | Studénka | Jistebník | 2020 | 2020 | 15 | 15 | 2020-04-06 |  | 2020-04-09 |  | 3 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-012017/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2020 | 2020 | 47 | 50 | 2020-11-17 |  | 2020-12-14 |  | 27 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-012008/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov |  | 2020 | 2020 | 10 | 11 | 2020-03-08 |  | 2020-03-12 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | ST
SŽDC | V-012007/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov |  | 2020 | 2020 | 17 | 17 | 2020-04-22 |  | 2020-04-26 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | ST
SŽDC | V-012006/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2020 | 2020 | 9 | 20 | 2020-03-01 |  | 2020-05-17 |  | 77 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-012004/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2020 | 2020 | 9 | 29 | 2020-03-01 |  | 2020-07-15 |  | 136 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-012003/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2020 | 2020 | 9 | 9 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 |  | 7 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-008577/18 | Žilina - Bohumín | <> | Frýdek-Místek | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 2020 | 2020 | 36 | 37 | 2020-09-01 |  | 2020-09-08 |  | 7 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. vypnutí PZS v km 126,462.
SŽDC | V-008282/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín nákladní nádraží |  | 2020 | 2020 | 41 | 42 | 2020-10-05 |  | 2020-10-17 |  | 12 days | All day | Other |  | ST | [8 empty] | zab. zař. spádoviště St č.1.
SŽDC | V-006972/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Přerov | 2020 | 2020 | 49 | 50 | 2020-12-05 |  | 2020-12-10 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-006971/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Prosenice | 2020 | 2020 | 45 | 46 | 2020-11-07 |  | 2020-11-12 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-006970/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2020 | 2020 | 28 | 29 | 2020-07-10 |  | 2020-07-15 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2S + TV.
SŽDC | V-006969/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dluhonice výh. | Prosenice | 2020 | 2020 | 29 | 29 | 2020-07-15 |  | 2020-07-20 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-006968/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Prosenice | 2020 | 2020 | 30 | 30 | 2020-07-20 |  | 2020-07-25 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-006967/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Lipník nad Bečvou | 2020 | 2020 | 31 | 31 | 2020-07-27 |  | 2020-08-01 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-006966/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše |  | 2020 | 2020 | 7 | 8 | 2020-02-15 |  | 2020-02-20 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 2. bez TV.
SŽDC | V-006965/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše |  | 2020 | 2020 | 5 | 6 | 2020-02-01 |  | 2020-02-06 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 1. bez TV.
SŽDC | V-006964/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2020 | 2020 | 18 | 27 | 2020-05-01 |  | 2020-06-30 |  | 60 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-006963/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2020 | 2020 | 31 | 40 | 2020-08-01 |  | 2020-09-30 |  | 60 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-006962/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2020 | 2020 | 2 | 3 | 2020-01-11 |  | 2020-01-16 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-006961/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Hranice na Moravě | 2020 | 2020 | 1 | 2 | 2020-01-04 |  | 2020-01-09 |  | 5 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-024282/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava-Svinov |  | 2021 | 2021 | 28 | 33 | 2021-07-12 |  | 2021-08-17 |  | 36 days | All day | Other |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 14. bez TV, 6.,12. jen TV.
SŽDC | V-024281/18 | Bohumín - Přerov | <> | Ostrava-Svinov |  | 2021 | 2021 | 15 | 28 | 2021-04-13 |  | 2021-07-13 |  | 91 days | All day | Other |  | ST | [8 empty] | 12 jen TV, 6.,8.,8a + TV.
SŽDC | V-023736/18 | Bohumín - Přerov | <> | Suchdol nad Odrou | Budišov nad Budišovkou | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-06-01 |  | 2021-06-08 |  | 7 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 10,086.
SŽDC | V-023735/18 | Bohumín - Přerov | <> | Suchdol nad Odrou | Budišov nad Budišovkou | 2021 | 2021 | 35 | 36 | 2021-09-01 |  | 2021-09-11 |  | 10 days | All day | Signal |  | LT | [8 empty] | zab. zař. PZS v km 7,244.
SŽDC | V-023712/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) |  | 2021 | 2021 | 30 | 34 | 2021-08-01 |  | 2021-08-29 |  | 28 days | All day | Switch |  | ST |  |  | D | [5 empty] | 108-124 bez TV, 106-124 jen TV, výh.: 11,13,15,142-151.
SŽDC | V-023711/18 | Žilina - Bohumín | <> | Český Těšín (Czeski Cieszyn) |  | 2021 | 2021 | 22 | 23 | 2021-06-01 |  | 2021-06-12 |  | 11 days | All day | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | 128,130,132 bez TV.
SŽDC | V-023710/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2021 | 2021 | 26 | 27 | 2021-07-01 |  | 2021-07-07 |  | 6 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 1,3,9,11 bez TV, 1,3. jen TV, výh.: 27,28,31.
SŽDC | V-023709/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2021 | 2021 | 31 | 32 | 2021-08-02 |  | 2021-08-11 |  | 9 days | All day | Switch |  | LT | [8 empty] | 1/0 + TV.
SŽDC | V-023709/18 | Žilina - Bohumín | <> | Louky nad Olší |  | 2021 | 2021 | 31 | 32 | 2021-08-02 |  | 2021-08-11 |  | 9 days | All day | Switch |  | ST | [8 empty] | 2,4,9,11 bez TV, 1,3 jen TV, výh.: 29,30,32,33.
SŽDC | V-023689/18 | Bohumín - Přerov | <> | Polanka nad Odrou výhybna | Odra odb. | 2021 | 2021 | 13 | 14 | 2021-04-01 |  | 2021-04-08 |  | 7 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 jen TV.
SŽDC | V-023682/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2021 | 2021 | 48 | 49 | 2021-12-04 |  | 2021-12-09 |  | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023681/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2021 | 2021 | 48 | 48 | 2021-12-01 |  | 2021-12-05 |  | 4 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023678/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2021 | 2021 | 40 | 48 | 2021-10-07 |  | 2021-12-02 |  | 56 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023676/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2021 | 2021 | 27 | 40 | 2021-07-09 |  | 2021-10-08 |  | 91 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023674/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2021 | 2021 | 13 | 27 | 2021-04-03 |  | 2021-07-10 |  | 98 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023672/18 | Bohumín - Přerov | <> | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2021 | 2021 | 13 | 13 | 2021-03-29 |  | 2021-04-04 |  | 6 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023671/18 | Bohumín - Přerov | <> | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | 2021 | 2021 | 12 | 12 | 2021-03-23 |  | 2021-03-29 |  | 6 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023561/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě město | Hranice na Moravě | 2021 | 2021 | 41 | 45 | 2021-10-16 |  | 2021-11-15 |  | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2. + TV.
SŽDC | V-023559/18 | Bohumín - Přerov | <> | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 2021 | 2021 | 37 | 41 | 2021-09-16 |  | 2021-10-16 |  | 30 days | All day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1. + TV.
SŽDC | V-023440/18 | Bohumín - Přerov | <> | Studénka |  | 2021 | 2021 | 30 | 43 | 2021-08-01 |  | 2021-11-01 |  | 92 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | sudá + TV.
SŽDC | V-023439/18 | Bohumín - Přerov | <> | Studénka |  | 2021 | 2021 | 13 | 30 | 2021-04-01 |  | 2021-08-01 |  | 122 days | All day | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | lichá + TV.
SŽDC | V-023434/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-23 |  | 2021-10-28 |  | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. aktivace TZZ v TK1 a 2.
SŽDC | V-023434/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Dluhonice výh. | 2021 | 2021 | 42 | 43 | 2021-10-23 |  | 2021-10-28 |  | 5 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | zab. zař. aktivace TZZ v TK1 a 2.
SŽDC | V-023432/18 | Bohumín - Přerov | <> | Dluhonice výh. | Přerov | 2021 | 2021 | 26 | 35 | 2021-07-02 |  | 2021-09-03 |  | 63 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1 + TV.
SŽDC | V-023427/18 | Bohumín - Přerov | <> | Přerov | Dluhonice výh. | 2021 | 2021 | 11 | 20 | 2021-03-15 |  | 2021-05-24 |  | 70 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023426/18 | Bohumín - Přerov | <> | Prosenice | Dluhonice výh. | 2021 | 2021 | 11 | 13 | 2021-03-15 |  | 2021-04-02 |  | 18 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 1S + TV.
SŽDC | V-023354/18 | Žilina - Bohumín | <> | Petrovice u Karviné | Dětmarovice | 2021 | 2021 | 28 | 48 | 2021-07-16 |  | 2021-12-01 |  | 138 days | All day | Miscellaneous |  | LT | [8 empty] | 2 + TV.
SŽDC | V-023353/18 | Žilina - Bohumín | <> | Závada odb. | Koukolná odb. | 2021 | 2021 | 9 | 22 | 2021-03-01 |  | 2021-06-01 |  | 92 days | All day | Miscellaneous | T | LT | [8 empty] | traťová + TV.
SŽDC | V-023348/18 | Žilina - Bohumín | <> | Dětmarovice | Petrovice u Karviné | 2021 | 2021 | 9 | 28 | 2021-03-01 |  | 2021-07-16 |  | 137 days | All day | Miscellaneous |  | LT |  |  | D | [5 empty] | 1 + TV.
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2019 | 2019 | 24 | 32 | 2019-06-13 |  | 2019-08-09 |  | 58 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2019 | 2019 | 33 | 44 | 2019-08-12 |  | 2019-10-30 |  | 80 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | <> | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2019 | 2019 | 44 | 50 | 2019-11-01 |  | 2019-12-15 |  | 45 days | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV alebo 2 + TV po dohode |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2020 | 2020 | 9 | 20 | 2020-02-25 |  | 2020-05-11 |  | 77 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2020 | 2020 | 20 | 31 | 2020-05-12 |  | 2020-07-29 |  | 79 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2020 | 2020 | 37 | 37 | 2020-09-07 |  | 2020-09-13 |  | 7 days | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Horní Lideč st. hr. | Lúky pod Makytou | 2020 | 2020 | 38 | 38 | 2020-09-14 |  | 2020-09-20 |  | 7 days | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lúky pod Makytou | Lúky pod Makytou | 2019 | 2019 | 14 | 24 | 2019-04-01 |  | 2019-06-12 |  | 73 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | track 2 - 6 + TV |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lúky pod Makytou | Lúky pod Makytou | 2019 | 2019 | 33 | 44 | 2019-08-12 |  | 2019-10-30 |  | 80 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | track 1, 3 + TV |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lúky pod Makytou | Lúky pod Makytou | 2020 | 2020 | 35 | 35 | 2020-08-24 |  | 2020-08-30 |  | 7 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | track 1, 3 + TV |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | <> | Lúky pod Makytou | Lúky pod Makytou | 2020 | 2020 | 36 | 36 | 2020-08-31 |  | 2020-09-06 |  | 7 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | track 2 - 6 + TV |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Lúky pod Makytou | Púchov | 2019 | 2019 | 2 | 9 | 2019-01-10 |  | 2019-02-25 |  | 47 days | Day | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Lúky pod Makytou | Púchov | 2019 | 2019 | 9 | 24 | 2019-02-25 |  | 2019-06-12 |  | 108 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Lúky pod Makytou | Púchov | 2020 | 2020 | 32 | 33 | 2020-08-04 |  | 2020-08-13 |  | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Lúky pod Makytou | Púchov | 2020 | 2020 | 33 | 34 | 2020-08-14 |  | 2020-08-23 |  | 10 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Púchov | Považská Bystrica | 2019 | 2019 | 23 | 25 | 2019-06-09 |  | 2019-06-17 |  | 9 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Púchov | Považská Bystrica | 2019 | 2019 | 26 | 27 | 2019-06-27 |  | 2019-07-01 |  | 5 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Púchov | Považská Bystrica | 2020 | 2021 | 38 | 37 | 2020-09-16 |  | 2021-09-16 |  | 366 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Púchov | Považská Bystrica | 2021 | 2021 | 37 | 50 | 2021-09-16 |  | 2021-12-15 |  | 91 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < > | Púchov | Púchov | 2020 | 2020 | 19 | 20 | 2020-05-05 |  | 2020-05-11 |  | 7 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | modernization, track 1 |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < > | Púchov | Púchov | 2020 | 2020 | 37 | 38 | 2020-09-08 |  | 2020-09-16 |  | 9 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | modernization, track 2 |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < > | Púchov | Púchov | 2020 | 2020 | 38 | 40 | 2020-09-16 |  | 2020-09-29 |  | 14 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | modernization, track 1 |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Púchov | Výh. Milochov | 2020 | 2020 | 19 | 20 | 2020-05-05 |  | 2020-05-11 |  | 7 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Púchov | Výh. Milochov | 2020 | 2020 | 20 | 20 | 2020-05-12 |  | 2020-05-14 |  | 3 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Výh. Milochov | Považská Bystrica | 2019 | 2020 | 27 | 38 | 2019-07-02 |  | 2020-09-16 |  | 443 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Považská Bystrica | Považská Teplá | 2019 | 2019 | 9 | 11 | 2019-03-01 |  | 2019-03-16 |  | 16 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Považská Bystrica | Považská Teplá | 2019 | 2019 | 11 | 23 | 2019-03-16 |  | 2019-06-08 |  | 85 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < > | Považská Teplá | Považská Teplá | 2019 | 2019 | 9 | 11 | 2019-03-01 |  | 2019-03-16 |  | 16 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | modernization, track 1, 3 |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < > | Považská Teplá | Považská Teplá | 2019 | 2019 | 11 | 23 | 2019-03-16 |  | 2019-06-08 |  | 85 days | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | modernization, track 2 - 6 |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | > | Považská Teplá | Plevník-Drienové | 2019 | 2019 | 9 | 11 | 2019-03-01 |  | 2019-03-16 |  | 16 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Žilina - Hranice n. M. | < | Považská Teplá | Plevník-Drienové | 2019 | 2019 | 11 | 23 | 2019-03-16 |  | 2019-06-08 |  | 85 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | modernization |  | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | > | Kraľovany | Ľubochňa | 2019 | 2019 | 14 | 27 | 2019-04-01 |  | 2019-07-06 |  | 97 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 1 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | < | Kraľovany | Ľubochňa | 2019 | 2019 | 27 | 41 | 2019-07-07 |  | 2019-10-11 |  | 97 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | <> | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 2019 | 2019 | 36 | 38 | 2019-09-02 |  | 2019-09-21 |  | 20 days | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | <> | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 2019 | 2019 | 38 | 40 | 2019-09-22 |  | 2019-10-01 |  | 10 days | Day | Switch |  | ST | [10 empty] | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | <> | Krompachy | Krompachy | 2019 | 2019 | 42 | 44 | 2019-10-14 |  | 2019-11-02 |  | 20 days | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | <> | Krompachy | Krompachy | 2019 | 2019 | 44 | 46 | 2019-11-03 |  | 2019-11-12 |  | 10 days | Day | Switch |  | ST | [10 empty] | Y
ŽSR |  | Košice - Žilina | <> | Košice | Košice | 2019 | 2019 | 18 | 35 | 2019-05-02 |  | 2019-08-31 |  | 122 days | continuous | Miscellaneous |  | ST | [8 empty] | KR výhybiek a nástupíšť 1, 2, 3 |  | Y
ŽSR |  | Čierna nad Tisou - Košice | <> | Barca | Barca | 2019 | 2019 | 36 | 49 | 2019-09-02 |  | 2019-12-03 |  | 93 days | continuous | Switch |  | ST | [10 empty] | Y
ŽSR |  | Čierna nad Tisou - Košice | < | Streda nad Bodrogom | Veľký Horeš | 2019 | 2019 | 38 | 46 | 2019-09-16 |  | 2019-11-15 |  | 61 days | continuous | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | 2 + TV. |  | Y
Formulas:
Week = WEEKNUM([Date],2)
To = WEEKNUM([Day to],2)